## Dictionary
Word | Meaning
decomposing | تجزیه
justification | توجیه
dissemination | انتشار ، پخش
inherent | ذاتی
assimilating | یکسان کردن
Do not underestimate | دست کم نگیر
Recurring | تکرار شدن
coin | ابداع کردن
assess | تشخیص دادن ، ارزیابی کردن
revolves | چرجیدن
breadth | وسعت ، پهنا
comprise | شامل شدن
influencing | تاثیر گذاری
the cultural norms | هنجارهای فرهنگی
detriment | ضرر
Advocates | مدافع
champions | قهرمان
cram | با شتاب یاد گرفتن
survey | بررسی کردن
outlined | ترسیم شده
terminology | واژه شناسی
Excessive | بیش از اندازه ، مفرط
lessons learned | درس آموخته ها
adhering | پیوستن ، پایبندی ، وفادار ماندن
introductory | مقدماتی
impression | ادراک
distraction | حواس پرتی ، گیجی
unscrupulous | بی مرام ، بی پروا
experimental | تجربی
inclusion | گنجایش
application | درخواست
acronyms | کلمات اختصاری
reasonably | خردمندانه
intentionally | عمدا
exposure | ارائه ، نمایش
extraneous | غیر اصلی ، خارج از موضوع
diminishing | کم شدن
decomposing | تجزیه
justification | توجیه
dissemination | انتشار ، پخش
inherent | ذاتی
assimilating | یکسان کردن
Attend | حضورداشتن
Implement | اجرا ، انجام
Contribute | شرکت کردن در
accomplish | انجام دادن
cohesive | منسجم
solicit | درخواست کردن
exert | بکابردن ، اعمال کردن
deal | مقدار / معامله کردن
observations | مشاهدات
stages | مراحل
Correlates | همبستگی
treated | تحت درمان/ تلقی شود
Revenue | درآمد
recurring | مکرر
progression | پیشرفت/توالی

## Tricks of the Trade
موضوعات مهم که در امتهان هستند
1-مراحل انجام پروژه و اهمیت هر یک از مراحل
2-نقش مدیر پروژه ، اسپانسر ، تیم و دینفعان پروژه
3- استفاده از اطلاعات گذشته پروژه های قبلی
4-استفاده از درس آموخته های پروژه های قبلی وایجاد درس اموخته ها برای پروژه های جاری
5-چارتر پروژه چیست و چگونه ایجاد می شود
6-WBSیا ساختار شکست کار چیست و چگونه تهیه می شود
7-چگونه بصورت دستی یک Network Diagram بسازیم
8-مسیر بحرانی چیست (Critical Path) و چگونه باید پیدا شود و په فوایدی برای مدیر پروژه فراهم می کند
9-تخمین 3 نقطه ای چیست (Three-pomt estimating)
10-آنالیز مونتو کارلو چیست (Monte Carlo analysis)
11-آنالیز ارزش کسب شده چیست (Earned value analysis)
12-فشرده سازی برنامه بوسیله خرد کردن یا شتاب دادن به توسعه چیست (Schedule compression (crashing and fast tracking))
13-مدیریت شناور چیست (managing float)
14-چگونه باید برنامه واقعی ایجاد کنیم
15-مدیریت کیفیت هم پروژه و هم محصول یا تحویل شدنی
16-توسعه ارتباطات با ذینفعان و جلب رضایت آنها و درگیر کردن آنها در پروژه
17-چه چیزهایی در فرایند مدیریت ریسک وجود دارند
18-محاسبه ذخیره ها (reserves)و فهم ارتباط آنها با مدیریت ریسک
19-ایجاد برنامه واقعی و تصویب شده برای مدیریت پروژه که امیدوارهستید و برای رسیدن به آن پاسخگو هستید
20-مانیتور و کنترل پروژه مطابق برنامه مدیریت پروژه
21-مدیریت درخواست های تغییر (change requests) و کنترل تغییر
22-در نظر گرفتن مسئولیت های اجتماعی و حرفه ای مورد انتظار از یک مدیر پروژه در زمان مدیریت یک پروژه
در پروژه های بزرگ مدیر پروژه برای فعالیت های اشتباه مدیریت پروزه ای زمان ندارد و در صورتی که به جای ممانعت از اتفاق افتادن مشکلات زمان برای رفع آنها بگذارد پروژه از کنترل او خارج می شود.مدیر پروژه به جای مدیریت خرد افراد باید مطمئن شود آنها قبل از شروع پروژه چیزهایی که نیاز دارند برای انجام دادن را می دانند.
| آزمون 200 تا سوال 4 گزینه ای در 4 ساعت می باشد.25 تا تجربی می باشد و در امتیاز نقشی ندارند و پراکنده هستند.یعنی جواب صحیحی یا غلط به آنها فرقی نمی کند در امتیاز آزمون.امتیاز از 175 سوال دیگر داده می شود.برای پاس کردت 114 تا 121 سوال باید درست جواب داده شوند.آزمون نمره منفی ندارد | صفحه 3
10 تا 12 سوال ورودی و خرجی
15 تا 20 سوال فرمول محاسباتی
10 تا 15 سوال EV
فرایند تجزیه تحویل شدنی ها به قطعات کوچکتر و قابل مدیریت تا جایی ادامه پیده می کند که برای آنها بتوان تخمین هزینه انجام داد
در سازمانهای ماتریسی پخش اطلاعات زمانی موثر است که اطلاعات بصورت عمودی و افقی جریان داشته باشد
اگر فروشنده با نامه رسمی به مدیر پروژه خطایی را که باعث بوجود آمدن خسارت به فروشنده شده را از طرف خریدار متذکر شد .مدیر پروژه باید ابتدا قرار داد را بررسی کند و در مورد این موضوع خاص اگر جواب واضحی وجود داشت جواب دهد و در صورت نیاز با وکیل صحبت کند.
اگر در طول فرایند مدیریت پروژه مشکلی پیش آمد ابتدا در جهت رفع آن بر می آییم ، سپس به مدیر منابع و در نهایت به مدیریت گزارش می دهیم
صفحه 14
پروژه ممکن است بخشی ار برنامه (program)یا پرتفولیو باشد
سازمان ها Lesson learned ها و Historical Information ها را از پروژه های قبلی خود نگهداری می کنند که شامل پکیج های کاری (Work packages)، و هزینه هر یک از آنها و ریسکهایی که کشف شده اند می باشند که اینها بخشی از OPA یا دارایی های فرایندی سازمان هستند.همانگونه که پروژه پیشرفت می کند lesson learned ها و Historical informationها ی پروژه جاری هم به پایه دانش سازمانی اضافه می شوند
EEF به سیستم و فرهنگ درون سازمان می گوییم و مدیر پروژه در این سیستم کار می کند و یکی از خروجی های پروژه تهیه منابع برای بهبود آن سیستم ها است.
هر پروژه یک چارتر دارد که در آن پروژه تصویب و نقش مدیریت پروژه مشخص شده است
project management plan یک مجموعه ای از برنامه های مدیریتی است و تنها یک bar chart نیست
مدیر پروژه برای برنامه ریزی ، مدیریت ، مانیتور و کنترل پروژه مستندات پروژه (project documents)و Project management Plan را ایجاد و نگهداری می کند
دینفعان در سراسر پروژه درگیر هستند .نیازهای آنها در زمان برنامه ریزی پروژه ، ایجاد برنامه ارتباطات (Comunication management plan ) و برنامه مشارکت ذینفعان (Stakeholder engagement plan) باید در نظر گرفته شود.آنها همیچنین ممکن است در شناسایی و مدیریت ریسک ها کمک کنند.
افراد برای داشتن بهترین خروجی باید کارهایشان دارای عواقب و پاداش باشد و آنها سزاوار محیطی منصفانه و مثبت هستند .
از کارهای اضافه تر از نیاز پروژه (Gold plating) باید جلوگیری شود
planning
برنامه ریزی مدیر پروژه بر اسا س وردی هایی است که از تیم یا ذینفعان می آیند نه فقط خود مدیر پروژه به تنهایی.
بخشی از برنامه ریزی به این مربوط می شود که چه فرایندهایی در پروژه باید استفاده شود و چطور از آنها برای پروژه لباس مناسب بدوزیم.tailoring
باید Plan-driven بودن با change-driven بودن پروژه را تعیین کنیم.
برای هر منطقه دانشی یک برنامه مدیریتی به جهت نحوه برنامه ریزی ، مدیریت ، مانیتور و کنترل آنها باید ایجاد شود که به آن Management Plan می گوییم.باید توجه داشته باشیم که حجم و میزان جزئیات آن برنامه به میزان بزرگی و اهمیت پروژه بستگی دارد.
در صورت امکان ، تمام کارهای مورد نیاز و کلیه ذینفعان قبل از شروع کار پروژه مشخص می شوند.
متریک ها برای اندازه گیری کیفیت توسط مدیرپروژه مشخص می شوند
مدیر پروژه برای بهبود فرایندهای پروژه برنامه ریزی می کند
مدیر پروژه برای پاداش دادن به اعضاء تیم و ذینفعان یک سیستم ایجام می کند
تمام نقش ها و مسئولیت ها بصورت شفاف مستند شده اند و به هر شخصی بصورت مجزا اختصاص داده شده اند
مدیر پروژه برروی شناسایی ریسک ها بصورت گسترده تمرکز دارد, و همچنین به ذینفعان و اعضای تیم وظایف شناسایی ریسک و مدیریت ریسک اختصاص می یابد
مدیر پروژه می داند که مدیریت ریسک ها زمان و هزینه را برای ما ذخیره می کند
هزینه و برنامه زمانبندی تا پایان تکمیل مدیریت ریسک پایان نمی یابند
مدیر پروژه برنامه زمانبندی و هزینه با تخمین واقعی را باید ایجاد کند
مدیر پروژه ارزیابی می کند که آیا پروژه در زمان مقرر تکمیل می شود و اینکه محدودیت ها (constraint) و دیگر اهداف پروژه محقق می شود ؟ و قبل از شروع پروژه برای رفع هر گونه مغایرتی هم با مدیر یت جلسه می گذارد.
مدیر پروژه برای اندازه گیری کارایی پروژه و اینکه چه موقع و چطور این اندازه گیری انجام شود برنامه ریزی می کند و مقایسه پیشرفت بوسیله مقایسه پروژه با performance measurement baseline انجام می شود که performance measurement baseline در project management plan مستند شده است. البته اندازه گیری های دیگری هم برای اینکه بداند در زمان اجرای کار ، پروژه چطور پیش می رود دارد.
executing
مدیر پروژه مسئول مستند سازی و به اشتراک گذاری دانش بدست آمده در طول اجرای پروژه می باشد
مدیر پروژه برای تعیین وضعیت پروژه در طول چرخه عمر پروژه آن را با Project management plan اندازه می گیرد.برای هزینه و تاریخ تکمیل پروژه هم همین اندازه گیری ها انجام می شود.
تاخیر ها یا باید در کارهای جاری گنجانده شود نه اینکه به طول زمان پروژه افزوده شود.
| مدیر پروژه مسئولیت های افراد را می داند و آن مسئولیت ها را در پروژه جدی می گیرد | صفحه 21
مدیر پروژه فعال است و مشکلات را سریع پیدا می کند و برای تغییراتی که منجر به رفع آنها می شود فعالانه عمل می کند و بجای رفع مشکلات بوسیله زمانی که صرف این کار می کند از بوجودآمدنشان جلوگیری می کند
بیشتر مشکلاتی که اتفاق می افتند جهت مواجهه با آنها برنامه پاسخگویی ریسک (risk response plan)وجود دارد که قبلا ایجاد شده است
موضوع اصلی عمده جلسات ریسک است
تمرکز جلسات روی تعیین وضعیت نیست که می تواند به روش های دیگر جمع آوری شوند
| تمام تغییرات در project management plan از طریق فرایند مدیریت تغییرات (change management process)و در سیکل ICC (integrated change control) انجام می شوند. | ***
مدیر پروژه باید مطمئن شود سیاست ها در طول پروژه در نظر گرفته می شوند و برای بهینه شدن این سیاست ها ، استاندارد ها و فرایند هاپیشنهاد اتی می دهد.
در هر تغییری که در اجزاء پروژه اتفاق می افتد باید کیفیت (Quality) لحاظ شود. و کیفیت قبل از تکمیل هر فعالیت(Activity) یا work package باید بررسی شود.
مدیر پروژه بصورت فعالانه در فرایند خرید (procurement process) مشارکت می کند و برای مدیریت خرید (managing procurement)هم کمک فعالانه می کند
مدیر پروژه زبان قرارداد را می داند و از اینکه به تمام واژه ای داخل قرارداد دست یافته ایم حتی آنهایی که به نظر اهمیت ندارند مطمئن می شود
closing
مدیر پروژه تمام مستندات را نگهداری و ذخیره می کند
پروژه تا زمان تایید مشتری پایان نمیابد
تمام پروژه ها یک گزارش پایانی در پایان پروژه به جهت اینکه به تیم پروژه این شانس را بدهد که اعلام کنند به اهداف پروژه رسیده ایم ایجاد می کنند.
صفحه 23
تعریف پروژه | پروژه باید دارای 2 ویژگی ذیل باشد
1-پروژه یک تلاش موقت است و دارای شروع و پایان می باشد
2-خروجی پروژه یک محصول ، سرویس یا نتیجه ای می باشد
در آزمون این را مد نظر قرار می دهیم که پیشنهاد پروژه بصورت رسمی مورد تایید مدیریت قرار گرفته و در بین پیشنهاد های مختلف این پیشنهاد بصورت رسمی مصوب شده است.
وجود پروژه برای چیست ؟
پروژه ها برای ایجاد ارزش کسب و کار (Business value)ایجاد شده اند و برای ارئه مزایای تعریف شده در Business case و Benefit management plan.
پروژه ها تغییرات مثبتی را برای سازمان دارند .معمولا برای پیشرفت در محصول یا سرویس و در برخی مواقع برای برآوردن الزامات قانونی یا سایر مقررات
Operations and Projects
کارهای Operational کارهای جاری سازمان برای پشتیبانی از کسب و کار و سیستم های سازمانی است. در صورتی که کارپروژه بعد از اتمام پروژه تمام می شود.
زمانی که پروژه تمام می شود تحویل شدنی های پروژه به بخش کسب و کار جاری اجرایی(Operational) سازمان منتقل می شود . بنابراین مزایای پروژه می تواند به سازمان منتقل می شود.
ارتباط این دو دوطرفه هست به این معنی که خروجی پروژه به بخش Operational منتقل شود و یا برای بهینه کردن انجام کار جاری سازمان نیاز به تعریف پروژه جدید باشد
Governance
حاکمیت سازمانی (Organizational governance)به ساختار کلی یک سازمان اشاره دارد وشامل تعیین سیاست ها و رویه ها ی نحوه انجام کار برای رسیدن به اهداف استراتژیک سطح بالا می باشد
در هر سازمانی چندین سطح governance داریم :
مانند board of directors :وظیفه دارد که بررسی کند کار ها در تمام سازمان با استاندارها و نیازمندیهای داخلی سازمان و خارج از سازمان(government or regulatory) مطابقت دارد
نیازمندی های داخلی شامل سیاست ها و روش ها در خصوص کارهای Program،Protfolio و پروژه می باشد که مطمئن شویم این سیاست ها و روش ها با برنامه استراتژیک سازمان مطابقت دارد و اهداف نهایی را محقق می کنند.
Project Governance می تواند توسط PMO ایجاد و مدیریت شود
What Is Portfolio Management?
شامل برنامه (program) ، پروژه های انفرادی (Individual projects) و دیگر کارهای مرتبط operational که اولا اولویت بندی شده اند و برای رسیدن به اهداف کسب و کار استراتژیک خاصی ایجاد شده اند.
| ترکیب آنها با هم برای بهینه کردن استفاده از منابع و بالا بردن مزایای سازمانی کاهش ریسک می باشد. | ***
برنامه ها و پروژه ها در portfolio ممکن است به هم ارتباطی نداشته باشندو لی برای رسیدن به اهداف استراتژیک مشترک می باشند
کار سازمان می تواند شامل 1 یا چندین پورتفولیو باشد.
اسا س یک پروژه در پرتفولیو ، بازگشت بالقوه سرمایه ، منافع استراتژیک هم راستا با استراتژی شرکت و دیگر فاکتورهای ضروری برای موفقیت سازمان است.
What Is Program Management?
برای بهینه شدن هماهنگی در مدیریت پروژه ها در سازمان ، سازمان پروژه های بهم مرتبط را در یک program قرار می دهد.
تمرکز program بر روی وابستگی های بین پروژه ها است و این کار ممکن است ریسک را کاهش دهد و به مقیاس های اقتصادی دستیابی یابد و مدیریت را بهینه کند.
| تلاشهای مدیریت program علاوه بر کار درحال انجام برروی هر یک از پروژه ها که برای کامل شدن هر پروژه انجام می شود بر روی کارهای هماهنگی پروژه ها و مدیریت فعالیت ها نیز می باشد | ***
What Is Project Management? Why Is It Important?
مدیریت پروژه هنر و علم ( science and art )است.
science به فرایند سیستماتیک کار مدیریتی بصورت موثر و کارآمدبرای رسیدن به اهداف برنامه (plan)می گویند.یعنی بهینه کردن تلاشها برای رسیدن به نیاز های پروژه و استفاده از فرایند هاو ابزارهای مناسب برای انجام کار.
هنر(art) مدیر پروژه می گوید ، چطور یک مدیر پروژه از مهارتها مانند تاثیرگذاری ، سازمان دهی و فنون استراتزیک بعلاوه دیگر مهارت های شخصی و تیمیی استفاده می کند
project management process groups | initiating, planning, executing, monitoring and controlling, and closing.
knowledge areas | integration, scope. schedule, cost, quality, resource, communications, risk, procurement, .and stakeholder management
Organizational Project Management (OPM)?
بعنوان یک راهنما یا محرک برای پروژه ، program و portfolio خدمت می کند بعلاوه دیگر اعمال سازمانی .
یک فریم ورک برای نگهداری تمرکز کامل سازمان بر استراتژی سراسری می باشد.
برای رسیدن به اهداف استراتژیک و منافع مورد هدف مدیریت می کند که چطور پروژه ها، program ها و portfolio ها و دیگر کارهای سازمانی باید اولویت بندی ، مدیریت ، اجرا و اندازه گیری شوند .
project management office (PMO)
یک واحد دپارتمان درون سازمان است که پیروی از حاکمیت پروژه را تضمین یا ایجاد می کند.
اداره نظارت و استاندارد سازی بر مدیریت پروژه ها
انواع PMO
Supportive : سیاست ها ، متدولوژی ها ، تمپلیت ها و درس آموخته ها را برای مدیریت کردن پروژه در سازمان مهیا می کند.کنترل پایین دارد بر پروژه.
Controlling : هم نقش suportرا دارد و هم راهنما است برای مدیریت پروژه .کارآموزش دیگران در مدیریت پروژه و نرم افزار های مدیریت پروژه را به عهده دارد .توسط ابزارهای مدیریت پروژه کمک می کندو از تطابق با سیاست های سازمان مطمئن می شود.کنترل متوسط دارد بر پروژه.
Directive :مدیر پروژه را برای انواع پروژه تعین می کند.مسئول نتیجه پروژه هست.تمام پروژه ها اینجا مدیریت می شوند.کنترل سطح بالایی دارد بر پروژه ها.
pmo وابستگی های بین پروژه ، program و pertfolio را مدیریت می کند
اطلاعات تمام پروژه ها را برای ارزیابی نتیجه که ببیند مطابق با اهداف استراتژیک هستند را ادغام می کند
برای تهیه منابع کمک می کند
در زمان مناسب پیشنهاد توقف پروژه را می دهد
مطابقت با فرایند های سازمانی را مانیتور می کند
کمک می کند به جمع آوری درس آموخته ها در مخزن داده و آنها را در دسترس دیگر پروژه ها قرار می دهد.
تمپلیت برای مستندات تهیه می کند
ارتباطات مرکزی برای پروژه ها مهیا می کند
نماینده در CCB (change control board) دارد
یک ذینفع است
اولویت بندی می کند پروژه ها را.
ساختار سازمانی(Organizational Structure) |  | صفحه31
پروژه ها اثر می گذارند و اثر می پذیرند از هنجارهای فرهنگی ، سیاست های مدیریتی و پروسیجر های سازمانی که بخشی از آن هستند.این فاکتورها بسیار برای سازمان های بزرگ که در آن ها اعضاء تیم معمولا در دفاتر کاری مختلف و در کشور های مختلفی هستند مهم می باشد.
ساختار سازمانی به مدیریت پروژه می گوید که پیش چه کسی برود و چگونه ارتباطات انجام می شوند و خیلی دیگر جنبه های مدیریت پروژه ای.
انواع ساختار سازمانی :
1- عملکردی(Functional)
گروهی از متخصصین که در مورد وظایفشان در واحد های مربوطه کار می کنند مانند واحد حسابداری ، فروش ، بازاریابی یا تولید
پروژه ها به طور کلی در یک بخش واحد اتفاق می افتد.
اگر نیاز به دریافت اطلاعاتی از واحد دیگری بود این نیاز به سمت رئیس واحد ارسال می شود و رئیس این نیاز را به رئیس واحد دیگر می فرستد .در شرایط دیگی ارتباطات در همان واحد می باشد
اعضاء تیم کار پروژه را در کنار کارهای جاری معمول انجام می دهند.
مزایا
مدیریت متخصصین راحت تر است
اعضاء تیم فقط به یک سر پرست (supervisor)پاسخ می دهند
منابع (کارکنان)مشابه متمرکز هستند ،یعنی شرکت با متخصصین گروه بندی شده است
مسیر کاری شفاف است
معایب
تاکید افراد بیشتر بر تخصص عملکردی خود و به ضرر پروژه می باشد
مسیر شغلی برای مدیریت پروژه وجود ندارد
مدیر پروژه یا اصلا اختیار ندارد و یا اختیارات کمی دارد
2- پروژه محور(Project-Oriented) یا (projectized)
ساختار تمام سازمان پروژه محور است و مدیر پروژه کار کنترل پروژه را بر عهده دارد.
پرسنل به مدیر پروژه اختصاص داده می شوند و گزارشات هم به مدیر پروژه ارسال می شوند
NO home
ارتباطات ابتدا در پروژه بوجو دمی آیند
از این نوع سازمان می توان به کامپوزیت(composite) یا ترکیبی(hybrid) نیز یاد کرد.
مزایا
ساختار پروژه ای کارآمد
وفاداری تیم به پروژه
ارتباطات از functional موثرتر است
مدیر پروژه قدرت بیشتری دارد برای تصمیم گیری
معایب
افراد تیم بعد از تکمیل پروژه مکانی را ندارند
کمبود نیروی متخصص برای نظم دادن
تکرار امکانات و وظایف کاری
نتیجه کار ممکن است استفاده ناکارآمد از منابع باشد
3-ماتریسی(MatriX)
2 تا مدیر دارد
اعضاء تیم به 2 مدیر گزارش می دهند .مدیر پروژه و functional manager .ارتباطات هم با 2 مدیر صورت می گیرند
اعضاء تیم کار پروژه ای و کار معمولی دیگر سازمان را در کنار هم انجام می دهند
مدل های ماتریسی:
strong matrix :قدرت در دست مدیر پروژه است
weak matrix :قدرت در دست مدیر functional است و مدیر پروؤه نقش coordinator یا expediter را دارد
balanced matrix :قدرت بین 2 مدیر یکسان است
مزایا
اهداف پروژه واضح هستند
در مقایسه با funtional مدیر پروژه قدرت کنترل بیشتری دارد
حمایت بیشتری می شود از آن در مقاسه با funtional
حداکثر استفاده از منابع کمیاب
هماهنگی بهتر
انتشار اطلاعات افقی و عمودی بهتر
وجود خانه
معایب
مدیریت بیشتری نیاز است
اعضاء تیم بیشتر از یک رئیس دارند
مانیتور و کنترل پیچیده تر
تخصیص منابع پیچیده تر است
سیاست ها و پروسیجرهای بیشتری نیاز است
اولویت های مدیران Functional و مدیر ان پروژه ممکن است متفاوت باشند
پتانسیل بالایی برای مناقشه وجود دارد
تسریع کننده (project expediter)
قدرت تصمیم گیری ندارد و بعنوان دستیار عمل می کند و هماهنگ کننده ارتباطات است
هماهنگ کننده(Project coordinator)
مانند expediter هست با این تفاوت که برخی از مجوز ها و قدرت را برای تصمیم گیری دارد .به مدیر رده بالا گزارش می دهد
نقش های پروژه (Project Roles)
1-نقش های Project Sponsor/Initiator
در زمانی ایجاد پروژه
نیازمندی هایی دارد که باید در نظر گرفته شود
ذینفع هست
در ایجاد business case برای پروژه شرکت می کند
برای تعریف اهداف قابل اندازه گیری پروژه کمک می کند
مدافع یا قهرمان پروژه می باشد
صدای پروژه است
پشتیبان برای پروژه جمع می کند
خرید در کل سازمان را تضمین می کند
بودجه تامین می کند
نیازمندی های سطح بالا را تامین می کند
اطلاعات مربوط به محدوده اولیه پروژه را ارائه می دهد
ممکن است Milestone ها ، رخداد های کلیدی و تاریخ پایان پروژه را دیکته کند
اولویت های بین محدودیت ها را تعیین می کند
برای توسعه چارتر اطلاعات تهیه می کند
به مدیر پروژه اختیاراتی را که از چارتر آمده است را می دهد
اولویت بین پروژه ها را تعیین می کند
ذینفعان را تشویق می کند که نیازمندیهای سطح بالا و scope را تکمیل کنند
کمک می کند در صورت لزوم فرایند تصویب و رسمیت پروژه را
در زمان برنامه ریزی
زمان لازم برای برنامه ریزی تیم پروژه را فراهم می کند
ممکن است WBS را بررسی کند
ریسکها را شناسایی می کند
گزارشات مورد نیاز مدیریت را تعیین می کند
مهیا کردن expert judgment
کمک می کند در زمان های crashingو fast tracking و reestimating
برنامه مدیریت پروژه نهایی شده را تایید می کند
در زمان اجرا ، مانیتور و کنترل
از تلاشهای مدیر پروژه حمایت می کند
پروژه را از تغییرات و تاثیرات بیرونی محافظت می کند
اجبار می کند سیاست های کیفیت را
مهیا کردن expert judgment
کمک می کند در زمان های crashingو fast tracking و reestimating
مشکلات درگیری را که خارج از کنترل مدیر پروژه هست را حل می کند
یا خودش تغییرات را مدیریت می کند یا به CCB اختیار می دهد
ممکن است مستقیما یک بررسی کیفی انجام دهد
سوالات مربوط به scope را شفاف می کند
با مدیر پروژه برای مانیتور کردن پیشرفت همکاری می کند
در زمان بستن پروژه
اگر مشتری باشد تحویل شدنی های نهایی را تایید می کند
تحویل شدنی ها را به مشتری تحویل می دهد
پشتیبانی می کند از جمع آوری اطلاعات پروژه
نقش team members
| اعضاءتیم در زمان برنامه ریزی در مشخص شدن کارهایی که باید انجام شود و بردن آنها به WBS و همچنین مشخص کردن زمان انجام پکیج های کاری (work packages)و فعالیت ها (Activities) وظیفه دارند و در زمان اجر ، کنترل و مانیتور در انجام کارهایی که برای تکمیل تحویل شدنی ها (deliverables) در پکیج های کاری (work packages)مشخص شده است و پیدا کردن انحرافات (deviations)از project management plan نقش دارند. | صفحه 37
شناسایی و مشارکت دینفعان
شناسایی نیازمندی ها(requirement)
شناسایی محدودیت ها (constraints) و مفروضات(assumptions)
ایجاد WBS
تجزیه (decompose) پکیج های کاری (workpackages) تا جایی که امکان مشخص کردن زمان (schedule activities)برای آنها وجود داشته باشد
شناسایی وابستگی های (dependencies) بین فعالیت ها(activities)
ایجاد تخمین هزینه و زمان
مشارکت در فرایند مدیریت ریسک (risk management process)
مطابق با برنامه های کیفیت و ارتباطات
اجرا ی قوانین اساسی Enforce ground rules
اجرای pmpبرای انجام کار تعریف شده در project scope statement یا pss
حضورداشتن در جلسات تیم پروژه
پیشنهاد تغییرات در پروژه شامل فعالیت های اصلاحی (corrective actions)
اجرای تغییرات مصوب شده
یه اشتراک گذاشتن دانش جدید
Contribute to the lessons learned knowledge base
project management team
تیم مدیریت پروژه برای کمک به مدیر پروژه در فعالیت های مدیریت پروژه ای هستند و باید دانش مدیریت پروژه ای داشته باشند و با project team متفاوت هستند
The Role of the Stakeholders
هر شخصی که از پروژه اثر می پذیرد یا بر پروژه اثر می گذارد ذینفع است چه این اثر مثبت باشد چه منفی.
نقش ذینفعان توسط مدیر پروژه و خود ذینفعان مشخص می شود.
در ایجاد چارتر پروژه و PSS مشارکت دارند
توسعه PMP
در CCB هستند بنابراین در تصویب change ها هم هستند
شناسایی constraint و assumptions
شناسایی requirement ها
مدیریت ریسک
نقش project owner در محیط های agile
این نقش می تواند به کسی تعلق داشته باشد که از بخش کسب و کار است و او مسئول کار با تیم agile برای اولویت بندی وظایف و ویژگی ها می باشد
مشارکت داشتن در بررسی و پذیرش تحویل شدنی های ارائه شده
risk owner است
در بررسی های phase gate مشارکت دارد
درگیر با governance
شناسایی issueها
مستند سازی lessons learned
مهیا کردن Expert judgment
The Role of the Functional or Resource Manager
مدیرو پاسخگواست برای منابع انسانی و فیزیکی در یک بخش مشخص سازمان .
با مدیر پروژه جهت براورده کردن نیازهای پروژه همکاری می کند.
صفحه 40 یا 52 | میزان درگیر شدن functional manager در پروژه به ساختار سازمانی بستگی دارد.در سازمان های ماتریسی funtional manager و project manager هر دو بصورت اشتراکی مسئول هدایت کار افراد و مدیریت مناع فیزیکی مورد نیاز پروژه هستند.درسازمان project-oriented مدیر پروژه به تنهایی هدایت می کند team resource ها را و بالعکس در سازمان functional مسئولیت کمتری نسبت به functional manager دارد
مهارت های مدیر پروژه مانند conflict management و emotional intelligence در زمان هماهنگی ها با functional manager و افراد تیم راه گشا هستند
افراد خاص را برای تیم تعیین می کند و در مورد تیم و منابع فیزیکی با مدیر پروژه مذاکره می کند
مدیر پروژه را از دیگر پروژه ها آگاه می کند و همینطور در مورد تقاضای کاری که در دپارتمان های دیگر خواسته شده و ممکن است بر پروزه اثر بگذارد
در initial planning مشارکت می کند تا جایی که work package ها و activityها تخصیص داده شوند
متخصصین موضوعی را مهیا می کند subject matter experties
تایید می کند برنامه زمانبندی را( schedule ) در زمان توسعه برنامه زمانبندی ، زمانی که آن برنامه از منابع تحت کنترلش استفاده می کند
تایید می کند final project management plan را در زمان توسعه آن ، زمانی که آن برنامه از منابع تحت کنترلش استفاده می کند
پیشنهاد تغییر در پروژه را می دهد ، شامل corrective acction
activityهایی را که در functional area هستند را مدیریت می کند
زمانی که مشکلاتی که مربوط به منابع فیزیکی یا تیم باشد که تحت کنترلش باشد کمک می کند
بهبود می دهد استفاده از منابع را
در پاداش دادن ها و بازشناسی اعضاء تیم مشارکت می کند
در شناسایی ریسک ها مشارکت می کند
در مدیریت کیفیت مشارکت می کند
در CCB هم هست
The Role of the Project Manager
مدیر پروژه مسئول مدیریت پروژه است به نحوی که پروژه به اهدافش برسد و به سازمان ارزش و اعتبار و منفعت های مشخص شده را تحویل بدهد.
مدیر پروژه مسئول است نسبت به اتمام پروزه در زمان تعیین شده و با بودجه مشخص شده که شامل تغییرات مصوب شده هم می باش و پاسخگوی تحویل سودهای پروژه هم می باشد
قبل از آغاز پروژه به پروژه اختصاص میابد.
برای نوشتن project charter کمک می کند
مسئول پروژه هست ولی ضرورتا مسئول منابع نیست
حتما نباید متخصص تکنیکی باشد
شناسایی و آنالیز می کند constraint ها و assumption ها را
رهبری و هدایت می کند تلاش های project planning را
فرایند های مناسب را برای پروژه انتخاب می کند
وابستگی های بین activity ها را شناسایی می کند
نیاز مندی های زمانی غیر واقعی را آنالیز می کند و برای ایجاد برنامه زمانی واقعی فعالیت می کند
زمان و هزینه ذخیره شده (reserved)را توسعه می دهد
اختیارات و مسئولیت های لازم را برای انجام کار project management دارد
وقتی لازم باشد می گوید نه
اجزاء پروژه را به صورت منسجم کامل جمع آوری می کند برای رسیدن به نیازهای مشتری
نهایی کردن و تصویب project management plan
با بهینه کردن ارتباطات و آگاه کردن اعضاء تیم از سیاست ها ی داخل و خارج از پروژه با عث تاثیر گذاری بر تیم پروژه و محیط کاری می شود
بیشتر وقت خود را صرف پیش گیری می کند تا رفع مشکلات
تفاوت فرهنگی را می فهمد
از ارتباطات حرفه ای بین اعضاء تیم و ذینفعان مطمئن می شود
هماهنگ می کند ارتباطات بین اعضاء تیم و دینفعان را
مسئولیت پذیری حرفه ای و اجتماعی را درک و تقویت می کند
در زمان اجرای پروژه به تیم و دیگر ذینفعان کمک می کند
ارتباط برقرار می کند
تیم را توسعه می دهد
از پاداش ها و به رسمیت شناختن استفاده می کند
شناسایی و تحویل سطح مورد نیاز از کیفیت
ذینفعان را شناسایی می کند، آنها را مشارکت می دهد و انتطارات آنها را در طول پروژه مدیریت می کند
دانش پروژه را مدیریت می کند شامل lesson learned ها
رفع مشکلات
تصمیم گیری
نشان دادن اخلاق و رهبری
مدیریت و کنترل منابع
نگهداری کنترل پروژه با اندازه گیری کارایی و مشخص کردن انحرافات از برنامه
مانیتور کردن ریسک ، ارتباطات و مشارکت ذینفعان برای اطمینان از اینکه آنها مطابق انتظارات است
تعیین می کند نیاز برای change request ها ، شامل پیشنهاد corrective action یا preventing action و defect repair
تایید یا رد می کند تغییرات مصوب شده را .مدیریت می کند ccbرا و بصورت متناوب در ccb می نشیند
از metricها برای شناسایی انحراف ها و روند کار در پروژه استفاده می کند و مسئول آنالیز اثر آن انحرافات و روند ها می باشد
برای رفع انحرافات از project management plan با اعضاء تیم کار می کند
تمرکز اعضاء تیم رابر روی مدیریت ریسک و پاسخ ممکن به ریسک نگه می دارد
اجرای project closing در پایان هر فاز و در انتهای پروژه
بیشتر فعالیتهایی که در این کتاب مشخص شده است را انجام یا واگذار می کند
دانش مدیریت پروژه را اعمال می کند
پاسخگوی موفقیت یا عدم موفقیت پروژه می باشد
The Role of the Portfolio Manager
به حاکمان پاسخگو می باشد در سطح اجرایی پروژه ها یا برنامه هایی که portfolio را تشکیل می دهند
صفحه 43 یا 55 | یک پروژه در یک portfolio است مبتنی بر ارزش پروژه ، بازده بالقوه سرمایه گذاری ، چه با استراتژی سازمانی منطبق باشد ، چه سطح ریسک مرتبط با پروژه قابل قبول باشد یا سایر عوامل مهم برای موفقیت سازمانی.
مدیریت انواع پروژه ها و programها که ممکن است با هم مرتبط نباشند
اطمینان از ارزش داشتن پروژه انتخاب شده برای سازمان
کارکردن با مدیران ارشد براس جمع آوری حمایت از پروژه های انفرادی
دریافت بهترین بازده از منابع سرمایه گذاری شده
The Role of the Program Manager
پاسخگوی مدیریت گروهی از پروژه های بهم مرتبط است
مدیریت پروژه های مرتبط به هم برای بدست آوردن نتایجی که پروژه های انفرادی نمی توانند به تنهایی بدست آورند
اطمینان از اینکه پروژه های انتخاب شده اهداف استراتژیک سازمان را براورده می کنند
نظارت بر تنظیم پروژه ها به نفع برنامه
حمایت و پشنیبانی از تلاشهای مدیران پروژه بصورت انفرادی
Organizational Process Assets (OPAs)
2 نوع OPA داریم
1-Processes, Procedures, and Policies
در طول زمان ، سازمان ها فرآیندها (processes) ، رویه ها(procedures) و سیاست های (policies)پروژه ها را توسعه یا اتخاذ می کنندو آنها به جنبه های مختلف پروژه مانند کیفیت ، تدارکات ، مدیریت منابع ، بعلاوه change control ، امنیت ، complianceو دیگر جنبه ها اعمال می شوند.
پروژه ها ممکن است پیشنهاداتی برای تغییرات در آنها داشته باشند ولی مالک آنها در سازمان PMO و دیگر بخش هایی که پاسخگو به حاکمان سازمان هستند می باشند.
2-Organizational Knowledge Repositories
مخزن دانش سازمان شامل اطلاعات در مورد جنبه های بسیاری از پروژه است
اطلاعات تاریخی بوسیله پروژه ها نگهداری می شوند و بروزرسانی می شوند و ممکن است بعنوان بخشی از historical information repository برای دیگر بخش های سازمانی مورد قبول باشند.برای برنامه ریزی و مدیریت ویژگی های پروژه ها می تواند مورد استفاده قرار بگیرند.
چیزهایی که در Organizational Knowledge Repositories نگهداری می شوند
1-Historical information can include:
• Activities
• WBSs
• Benchmarks
• Reports
• Risks and risk response plans
• Estimates
• Resources used
• Project management plans
• Project Documents
• Baselines
• Correspondence (مکاتبات)
• lessons learned مستند می شود چه چیزی درست انجام می شود .چه چزی غلط و اگر تیم فرصت مجدد داشت چه چیزی را بصورت متفاوتی انجام می داد و این درس آموخته ها بعد از بستن پروژه در lesson learned repository نگهداری و ذخیره می شوند
2-
• Configuration management, including file structure, file-naming conventions, baselines of organizational standards, and templates of project documents
• Financial data, including budgeb and actual costs of completed projects
• Issue logs and documentation regarding defects on project
• Metrics that may be useful for other projects
• Project management plans and baselines,as well as project documents, such as network diagrams, risk registers, and stakeholder registers
Enterprise Environmental Factors
مانند OPAاست ولی بطور عمومی خارج از کنترل تیم پروژه هستند.2 نوع internal و externalدارد
External EEF
قوانین حکومتی و یا دیگر قوانین که سازمان ملزم به انجام آنها است
Internal EEF
شامل ساختار ، فرهنگ ، سیستم ها ، موقعیت جغرافیایی سازمان می باشد.
منابع مرتبط با EEF شامل تکنولوژی و منابع فعال برای تخصیص به پروژه می باشند که شامل مستندات در مورد مهارت ها و توانایی های منابع داخلی و منابع تایید شده خارجی می باشند که طبق یک توافق مصوب شده در دسترس هستند.
EEFs مرتبط با مدیریت پروژه شامل یک سیستم مدیریت منابع ، سیستم procurement و سیستم quality management می باشد
Assumption Log
مخزن assumtion ها و constraint ها می باشد
در زمان توسعه چارتر پروژه شروع می شوند.
ابتدا در سطح High level در business case و project charter شناسایی می شوند و در زمان پیشرفت پروژه توجه بیشتری به آنها می شود.
1-assumtions | بخش مهمی در ارتباطات است برای اینکه بفهمیم مدیر ما و یا ذینفعان چه چیزی را درست می پندارند در مورد پروژه .یعنی انتظارات آنها چیست.مفروضات اشتباه برای پروژه ریسک بهمراه دارند
2-constraints | فاکتورهایی که پروژه را محدود می کنند مانند schedule, cost,scope,risk,quality,resource و customer satisfaction و دیگر فاکتورهای محدود کننده پروژه
Stakeholders and Stakeholder Management
به هر شخصی یا سازمانی که چه بصورت منفی یا مثبت از پروژه یا محصول پروژه منفعت می برد ذینفع پروژه می گوییم.
آنها می توانند شامل تیم مدیریت پروژه ، PMO یا protfolio manager ها یا program manager ها یا دیگر بخش ها یا گروه ها ی سازمان مانند بخش بازاریابی ، حقوقی ، سرویس دهی مشتریان یا functional manager ها یا operational manager ها و business analystها باشند.
ذینفعان می توانند در پروژه نقش فعالی را داشته باشند و یا نقش advisoryیا مشاور را داشته باشند و می توانند خارج از سازمان باشند
هر شخصی که در پروژه می تواند نقش مثبت یا منفی را ایفا کند حتی اگر بعنوان بخشی از پروژه نباشد می تواند ذینفع باشد
Proper stakeholder management
یعنی ذینفعان را آگاه نگاه داریم ، ورودی های آنها را خواستار باشیم و برای رضایت نیازمندی ها و انتظاراتشلت کار کنیم.بدون این کارها احتمال شکست پروژه وجود دارد
Work Performance Data, Information, and Reports
1-WPD
شامل اندازه گیری های اولیه یا جزئیات در خصوص فعالیت های ( activty های) جمع آوری شده در طول فرایند Direct and Management project work در فاز executing.مثلا فلان فعالیت 10 روز طول می کشد و در فلان روز تمام می شود
2-WPI
در زمان monitor and controlling پروژه WPDآنالیز می شود برای اینکه از انطباق داشتن آن با PMP و همچنین ارزیابی می شود که بدانیم چه داده های برای کل پروژه وجود دارد.به خروجی این کار WPI می .باید انالیز کنیم چرا آ ن فعالیت بجای 10 روز 12 روز بطول انجامید و راه های رفع مشکل و حتی ممکن است مدت زمان کمتری صرف آن فعالیت شده باشد .به هر حال باید آنالیز شود
3-WPR
WPI سازماندهی می شود و برای دینفعانی که نیاز است اطلاعات را دریافت کنند و فعالیت مثبتی روی اطلاعات داشته باشند ارسال می شود .که به آن WPR می گوییم.در فرایند Manage communication این گزارش توزیع می شود و اگر فعالیت مورد نظر که در پروژه انجام می شود در critical path قرار داشت و زمان بیشتری از آنچه که قبلا پیش بینی شده بود می برد ، ممکن است formal change request برای تطابق الباقی schedule نیاز باشد
انواع Tools and Technique ها
1-Data Gathering
صفحه 48 یا 60 | برای جمع آوری داده از ذینفعان می توانیم از ابزارهای زیر استفاده کنیم:
• Benchmarking
• Brainstorming
• Prompt lists
• Checklists
• Interviews
• Market research
• Questionnaires and surveys
2-Data Analysis
با توجه به نوع داده ای که داریم روی آن کار می کنیم و عمق آنالیز مورد نیاز از لبزارهای زیر استفاده می کنیم:
• Alternatives analysis
• Assumptions and constraints
• Cost-benefit analysis
• Document analysis
• Earned value analysis
• Performance reviews
• Reserve analysis
• Root cause analysis
• Simulation
• Trend analysis
• Variance analysis
• What-if analysis
3-Data Representation
داده های مختلف جمع آوری شده را باید جهت ارتباطات به فرمت مورد نیاز تبدیل کنیم
• affinity diagrams
• Cause-and-effect diagrams
• Control charts
• Flow charts
• Hierarchical charts
• histograms
• Logical data models
• Matrix diagrams/charts
• Mind mapping
• Probability and impact matrices
• Scatter diagrams
• Stakeholder engagement assessment matrices
• Stakeholder mapping/representation
• Text-oriented formats
4-Decision-Making
اغلب با ورودی از تیم پروژه تصمیمات بیشماری را باید در طول پروژه بگیریم.
• Multicriteria decision analysis
• Voting
• Decision tree analysis
5-Communication
• Active listening
• Feedback
• Presentations
• Meeting management
• Communication methods
• Communications technology
6-Interpersonal and Team Skills
المان های هنر مدیر پروژه هستند که با تکنیک های ارتباطات ارتباط تنگاتنگی دارند
• Conflict management
• Cultural awareness
• Decision-making
• Emotional intelligence
• Facilitation
• Influencing
• Leadership
• .Meeting management
• Motivation
• Negotiation
• Networking
• Observation/ conversation
• Political awareness
• Team building
7-Estimating
تخمین همه جانبه از پروژه شامل schedule, Cost و resource می باشد و مدیر پروژه مسئول آن است
• Estimating
• Analogous
• Bottom-up
• Top-down
• Expert judgment
Project Management Information System (PMIS)
جزئی از EEFs می باشد.
شامل ابزارهای اتوماتیک مانند نرم افزارهای scheduling، یک configuration management system، فضاهایی اشتراکی با توزیع شده برای file storage و work authorization software و time-tracking software و procurement management software بعلاوه مخازنی برای historical information
PMIS در خیلی از فرایند های planning , executing , monitoring و controlling استفاده می شوند
Expert Judgment
برخی اوقات راحت ترین راه برای دریافت اطلاعات این است که از متخصصین اطلاعات بگیریم
یک ابراز مشترک در همه فرایند های project management planning
Meetings
معمولا در فرایندهای Planning پروژه مورد استفاده قرار می گیرند.
راه موثری برای جمع اوری اطلاعات هست و نباید زیاد از حد استفاده شود و مدیر پروژه مسئول تشخیص مفید بودن یا نبودن آن است.
صفحه 59 یا 71

## Project Management Process
Project Life Cycle
life cycle یک توالی(progression) از فازها است از طریق یک سری از مراحل توسعه
project life cycle یک متدولوژی سازمانی یا دپارتمانی در حال اجرا برای مدیریت پروژه می باشد
این تجزیه و تحلیل منطقی است از آنچه شما باید برای تولید تحویل شدنی پروژه انجام دهید.
project life cycle برای پروژه خاصی بر اساس معیار هایی مانند نوع محصول توسعه داده شده و ترجیحات سازمان انتخاب شده است
چرخه عمر پروژه می تواند یا برنامه ریزی شده( plan driven )باشد یا تغییر محور (change driven)باشد.
در یک چرخه حیات پروژه عموما یک یا چند فاز (Phase) وجود دارد
این فازها (phases)به صورت جمعی به عنوان چرخه عمر توسعه(development life cycle) یک پروژه گفته می شود.
development life cycle برای این استفاده می شود که از دستیابی به انتظارات و نتایج برنامه در هر فاز اطمینان پیدا کنیم
Plan-Driven Project Life Cycle
life cycle این نوع پروژه ها predictive development life cycle است که به آن waterfall یا traditional هم می گویند
در این نوع چرخه حیات scope و scheduleو Cost در اوایل حیات پروژه و قبل از آغاز کار ایجاد تحویل شدنی های پروژه با جزئیات مشخص شده اند
Change-Driven Project Life Cycle
از چرخه های حیات توسعه ای Iterative , incremental یا adoptive استفاده می کنند و سطوح مختلفی از برنامه ریزی اولیه برای scope , schedule و cost را دارند
در چرخه های حیات iterative و incremental برنامه ریزی اولیه از scope سطح بالا به اندازه ای است که بتوان cost و schedule را بصورت ابتدایی تخمین بزنیم. Scopeدر هر iteration تکمیل تر می شود
در یک incremental development life cycle در هر iteration یک بخش قابل استفاده از محصول تحویل می شود.
در یک iterative development life cycle مفهوم تکمیل شدن از موفقیت درجزئیات و در نهایت رسیدن به نتیجه نهایی می آید
Adaptive development life cycles دارای schedule و cost ثابت است.scope بصورت گسترده تعریف شده است با این مفهوم که در طول پروژه اصلاح خواهد شد.customer's requirement ها در backlog مستند و اولویت بندی شده اند که می تواند با پیشرفت پروژه سازگار شود. کار در Increment کوتاه plan شده است که به customer اجازه تغییر و اولویت بندی مجدد requirementها را با توجه به constraintهای cost را بدهد.
Hybrid Development Life Cycle
ترکیبی از predictive و adaptive development life cycle است .جاهایی از پروژه که requirement ها Well defined هستند از predictive و از Adaptive برای جاهایی از پروژه که requirement ها less clear هستند استفاده می شود
Project Management Process
به اینکه برای مدیریت کار در سراسر project life cycle چه کاری را باید انجام دهیم می گوییم.شامل مدیریت تلاشهای مرتبط با initiating, planning, executing, monitoring and controlling, and closingپروژه .
Phase gate
در انتهای هر فاز نتیجه خروجی پروژه با business document ، charter و project management plan مقایسه می شود و در مورد ادامه پروژه تصمیم گیری می شود.
initiating,
project manager تعیین می کند که آیا business case و benefit management plan قابل دسترس هستند ؟ و برنامه ریزی سطح بالایی را انجام می دهد برای اینکه ببیند پروژه می تواند با توجه به محدودیت های scope , schedule و cost و ..و قابل تکمیل شدن هست؟
ذینفعان شناسایی می شوند و آنالیز می شوند
زمانی که sponsor چارتر را امضاء می کند در این فرایند پروژه بصورت رسمی تصویب می شود و پس از تایید به فرایند planning می رویم
planning
زمانی که project management plan کامل می شود با جزئیات در مورد project life cycle و development approach بوسیله sponsor تایید می شود
Integrated Change Control
اگر انحرافی از plan نیازی به تغییر داشته باشد این فرایند اجرا (در M&C)می شود که اثر آن را بر پروژه مشخص کند و بهترین گزینه را برای مواجه با آن شتاسایی کند و تصمیم به تایید یا رد آن بگیرند
replanning
در تغییر قبل از اینکه تیم بتواند کار را شروع کند باید replanning انجام دهیم تا تغییر با baseline و Project Management Plan مطابقت داشته باشد که این کار هم در ICC انجام می شود
بعد از تغییر plan و baseline برنامه جدید به تیم برای اجرا داده می شود و تیم پروژه را مطابق برنامه جدید انجام می دهد و مطابق baseline جدید نیز مانیتور و کنترل می کند
در سراسر پروژه بررسی مجدد project plan ضروری است .برای مثال زمانی که ذینفع جدید شناسایی می شود و نیاز است که نیازمندیهای آن ها آنالیز شود .یا اگر ریسک جدیدی شناسایی شود که با استفاده از qualitative risk analysis انجام می شود
پروژه همچنین برای انجام rolling wave planning به planning بر می گردد. یا اگر اطلاعات جدیدی در progressing elaboration پیدا شود
| *** | در تمام سراسر طول عمر پروژه شما باید monitor و اندازه گیری کنید خروجی پروژه را و هر گونه تلاش مدیریت پروژه ای را و آنها را آنالیز کنید و شناسایی کنید انحرافات از برنامه را .برای همین امکان تصمیم گیری proactive وجو دارد که پروژه در مسیر درست حرکت کند
ص 77
Business Document | Business case
علت انجام پروژه
Benefit Management Plan
انتظارات سازمان از سود حاصل از انجام پروزه
مراحل انتخاب پروژه در سازمان
1-سازمان اهداف استراتژیکی رادارد و برای رسیدن به آنها بدنبال انواع گزینه ها برای رسیدن به آن اهداف است
2-انواع ایده های پروژه پیشنهاد می شود
3-سازمان ایده ها را آنالیز می کند برای یافتن آنهایی که نیاز به کمترین هزینه ، منابع و زمان را دارند و مناسب هستند .
4- سازمان با صادر کردن charter یکی یا تعدادی از آنها را تصویب می کند
ص80
Planning | procurement strategy and documents
اشاره دارد به مستنداتی مانند procurement statement of work(شرح کاری که باید انجام شود)، contract provisions(مقررات قراردادی)، source selection criteria(معیار های انتخاب منبع) و bid documentها مانند RFP، RFIو RFQ. شامل وسعت آماده سازی مورد نیاز در برنامه ریزی procurement می شود.
اعضاء تیم در طول پروژه امکان دارد بنا به هر دلیلی مانند اتمام کار یا ... از پروژه منفک شوند و برخی از آنها تا اتمام پروژه در پروژه هستند برای تکمیل lesson learned ها ، آرشیو final recordها و ایجاد گزارشات نهایی مانند مدیر پروژه.
| changes occure in planning , executing and M&C | در فرایند executing با monitoring and controlling ممکن است مدیر پروژه change را در پروژه مشخص کند .change request ممکن در در طول فرایند rolling wave plnning هم در فرایند planning اتفاق بیافتند که بعد از اتمام کار planning و در زمانی که کار شروع شده است اتفاق میافتد.

## Project Management Process Test
Project Management Framework | 1399/02/05 | 79% | 1-A
| 1399/02/29 | 87.5% | 2-D
3-A
4-C
5-B
6-A
7-A
8-D
9-A
10-C
11-C
12-B
13-A->B
14-B->C
15-A
16-A->B
17-C
18-C
19-C
20-A
21-B->D
22-C
23-B
24-A->B
25-
26-
27-

## Scope
scope management
فرایند اینکه بدانیم چه کاری مورد نیاز است و اینکه اطمینان داشته باشیم تنها همان کار انجام شود
scope باید بصورت کاملا شفاف تعریف شود و قبل از شروع کار هم تصویب شود
requirement ها باید از تمامی ذینفعان تهیه شود و نه فقط از آنهایی که به پروژه اختصاص دارند
requirement ها باید با business case مقایسه شود و رتبه بندی(ranking) و اولویت بندی شوند و باید بدانیم چه کاری خارج از scope است
Gold plating ممنوع است
تاثیر هر تغییری در scope بر time, cost, risk, quality, resources, and customer satisfaction باید ارزیابی شود
هر تغییر در scope به approved change request نیاز دارد
تغییری در scope که در charter آن کار تعریف نشده باشد نباید مصوب شود
مسئول گرفتن تاییدیه برای تحویل شدنی ها در سراسر پروژه مدیر پروژه است
The Scope Management Process | Plan Scope Management | Planning process group
| Collect Requirements | Planning process group
| Define Scope | Planning process group
| Create WBS | Planning process group
| Validate Scope | Monitoring and controlling proccess group
| Control Scope | Monitoring and controlling proccess group
الزامات مرتبط به product, service یا result پروژه.
به تحویل شدنی های product به همراه ویژگی ها و عملکردهای آن محصول Product Scope می گویند
برای مشخص کردن product scope هم با یک پروژه مقدماتی جداگانه می توان این کار را انجام داد و هم تعریف الزامات می تواند در خود پروژه انجام شود.
مثلا در پروژه ساخت یک ترمینال قطار جدید product scope می شود یک ترمینال قطار که دارای خصوصیات مشخص شده باشد.
پس از اتمام کار ساخت ترمینال قطار برای تایید product scope آن را با product requirement و product scope statementمقایسه می کنند
product requirement در requirement documentation نگهداری می شود
Project Scope
کاری که اعضاء تیم انجام می دهند برای تحویل محصول پروژه.
project scope شامل product scope هم می شود
مثلا در پروژه ساخت یک ترمینال قطار project scope می شود یک ترمینال قطار که دارای خصوصیات مشخص شده بعلاوه تمام کاری که باید انجام شود تا ایستگاه قطار تحویل شود
بعبارت دیگر project scope شامل planning, coordination, and management activities (such as meetings and reports) می شود که از رسیدن به product scope اطمینان پیدا کنیم. به این تلاش ها scope baseline و scope management plan می گوییم که بخشی از project management plan هستند.
برای تایید project scope آن را با کار انجام شده با scope baseline مقایسه میکنیم
The Scope Management Process
در پروژه های Change-driven الزامات به میزان کافی شناسایی و مستند می شوند و می توانند الزامات در سطح بالایی اولویت بندی و تخمین زده شوند .کارها در iteration ها و releaseها شکسته می شوند و قبل از شروع کار جزئیات آنها مشخص می شوند.
باید از اینکه تمام requirementها business case پروژه را که در project charter تعریف شده است را ساپورت می کنند اطمینان داشته باشیم.
Plan Scope Management
| scope management plan And requirement management plan | مشخص می کنند چطور project and product scope تعریف ، مدیریت و کنترل خواهند شد
Inputes
| project charter | توضیحات سطح بالا از product , service و result پروژه که تولید خواهد شد.و همینطور الزامات سطح بالا نیز در آن مستند شده اند
| project life cycle description | شکستن پروژه به فازهای مختلف که منجر به تولید محصول ، سرویس یا نتیجه خواهند شد.
| OPA | organizational policies and procedures
Historical records
Lesson learned
| development approach | This could be plan-driven (predictive or waterfall), change-driven (iterative, adaptive, or Agile), or a combination, or hybrid, approach.
Outputs | 1- Scope Management Plan | مدیر پروژه از آن برای راهنمایی در پروژه تا زمان بسته شدن پروژه استفاده می کند. شامل 3 بخش در مورد اینکه scope چطور plan ، execute و control می شود می باشد. موارد زیر در آن در نظر گرفته می شود: 1-دستیابی به scope چطور امکان پذیر می باشد 2-برای برنامه ریزی چگونگی دستابی پروژه به scope از چه ابزارهایی استفاده کنیم 3-چگونه WBS را ایجاد کنیم 4-توسط Project management plan چگونه scope مدیریت و کنترل می شود 5-چگونگی دستیابی به acceptance های تحویل شدنی ها از دیگر جنبه های iterations این است که بخش های دیگر planning پروژه مانند Plan risk response می توانند در scope تاثیر بگذارند و در نتیجه منجر به تغییر scope management plan و project scope statement و WBS می شود. | شرکت می تواند یک الگو برای تمام پروژه ها برای scope management plan داشته باشد | PMP
| 2- Requirements Management Plan |  |  | PMP
اشاره به business management plan هم دارد
اینکه چطور الزامات مدیریت ، آنالیز ، اولویت بندی می شوند و تغییرات چطور باید ردیابی شوند و اینکه چه چیز هایی را در requirements traceability matrix باید درج کنیم
الزامات چیزهایی هستند که ذینفعان از پروژه و محصول انتظار دارند
الزامات باید یا مشکلی را مرتفع سازند و یا در جهت رسیدن به اهداف مشخص شده در چارتر باشند
Collect Requirements |  | چیزهایی که ذینفعان از پروژه یا product انتظار دارند الزامات یا باید مشکلی را مرتفع سازند و یا مطابق با چارتر پروژه باشند الزامات ممکن است درخواستی در مورد اینکه کار چطور انجام یا برنامه ریزی شود باشند شامل استخراج انتظارات ذینفعان نیز می باشد الزامات می توانند به موارد زیر مرتبط باشند 1-quality :مثلا این جزء محصول باید تا 200 پوند فشار را تحمل کند 2-business processes :مثلا شما باید هزینه های پروژه را از این طریق پیگیری و گزارش کنید 3-compliance :طبق قانون ، ما باید این استاندارد ایمنی را رعایت کنیم 4-project management :مثلا باید روش مدیریت ریسک X را در پروژه استفاده کنیم فرایند جمع آوری الزامات تنها شامل الزامات محصول پروژه نمی باشد و شامل همه الزامات می شود
inputes
1-project charter
| 2-assumption log | مفروضات ذینفعان در مورد پروژه و محصول .
| 3-stakeholder register | در initiating ایجاد می شود و شامل لیست ذینفعات شناسایی شده تا کنون و نیاز مندی ها و انتظاراتشان
| 4-agreements | توافقات انجام شده
| 5-OPA | شامل historical record ها و lesson learned ها شامل الزامات گذشته
outputs
| 1- requirement documentation | شامل انواع اطلاعات در مورد الزامات می باشد و یکی از آن اطلاعات باید حتما معیار پذیرش (acceptance criteria) باشد یعنی اینکه از ذینفع بپرسیم از کجا بدونیم کاری که ما انجام میدیم الزامات شما را meet می کنه. تحویل شدنی ها در Validate Scope با الزامات سنجیده می شوند برای بررسی اینکه الزامات با تحویل شدنی ها مطابقت داشته باشند.
| 2-requirement traceability matrix | برای ارتباط دادن الزامات پروژه با اهداف بوجود آمدن آنها و همچنین با الزامات دیگر برای اینکه کامل شدن و یا انجام اهداف استراتژیک اطمینان داشته باشیم.این ماتریس در سراسر پروژه برای آنالیز تغییرات در project or product scope هم استفاده می شود
Information such as recuirement identification numbers, the source of each requirement, who is assigned to manage the requirement(requirement owner), and the status of the requirement should be documented in the requirements traceibility matrix.
tools and techniques
| 1-Brainstorming | یک فردی ایده ای را در مورد رفع یک مشکل مطرح می کند (در این بخش ایده برای تعیین scope می باشد).این ایده باعث تولید ایده ای دیگر از شخص دیگری می شود و به همین صورت ادامه میابد. خروجی جلسه طوفان مغزی خیلی به شرکت کنندگان بستگی دارد. شرکت کنندگان هم می توانند از داخل یا خارج از پروژه یا سازمان باشند. پس از جمع آوری ایده ها می توانیم آنها را با تکنیک های nominal group یا multicriteria decision analysis ما rank و ارزشیابی کنیم
| 2-Interviews | این جلسات بین مدیر پروژه یا تیم پروژه یا ذینفعان پروژه برای استخراج الزامات آن ها برگزار می شوند. این جلسات یا تلفن و ایمیل و یا ابزارهای مجازی می تواند برگزار شود.
| 3-Focus Groups | افراد از ذینفعان و حرفه ای های موضوع انتخاب می شوند.جلسه بوسیله mooderatore هدایت می شود.
| 4-Questionnaires and Surveys | معمولا برای گروه های بزرگ استفاده می شود.
| 5-Benchmarking | برای اینکه بدانی رقیبمان چیکار می کند.
| 6-Voting | وقتی در مورد الزامات conflict وجود دارد ضروری است که آنها را مرتفع سازیم بعلاوه اینکه آنها را review ، analyze، accept یا reject و اولویت بندی کنیم قبل از اینکه آنها را در project document ثبت کنیم . | انواع decision making: 1-unanimouslyهمه موافقند 2-autocratic یک نفر برای دیگران تصمیم می گیرد 3-majority بیش از نیم موفقند 4-plurality اکثریت موافقند
7-Mutticriteria Decision Analysis
| 8-Affinity Diagrams |  | الزامات گروه بندی /دسته بندی می شوند و سازماندهی می شوند برخی از دسته بندی های معمول برای جمع آوری الزامات شامل : 1-business requirement ها :اینکه چرا پروژه انجام شده ؟ قسط پروژه برای انجام چه کسب و کاری است. 2-stakeholder requirement ها : ذینفعان چه چیزی از پروژه بدست می آورند. 3-solution requirement ها :محصول برای چه چیزی نیاز است؟functional requirement ها (محصول چطور کار می کند)و nonfunctional requirementها (چه چیزی محصول را موثر خواهد کرد) چه هستند؟ 4-transition requirement ها :برای انتقال محصول به مشتری یا سازمان چه کارهایی باید انجام شود؟ 5-project requirement ها :فازهای پروزه چطور انجام شوند؟ 6-quality requirement ها : 7-technical requirement ها:چطور محصول ساخته می شود؟ هستند.
9-mind maps
یک دیاگرام از ایده ها یا یادداشت ها برای کمک به ایجاد ، طبقه بندی یا نگهداری اطلاعات.
10-nominal group technique
معمولا و نه همیشه در جلسات مشابه طوفان مغزی استفاده می شود.بیشتر از دیگر تکنیک ها دارای ساختار است .چهار مرحله است : 1-یک سوال یا موضوع ایجاد می شود 2-تمام حاضرین جواب را می نویسند و به اشتراک می گذارند 3-گروه در مورد چیزهایی که اشتراک گذاشته شده است بحث می کنند 4-ایده ها را جهت مشخص کردن بهترین ایده که قابلیت استفاده بیشتری دارد به رای می گذارند
11-observation(مشاهده)
یک روش عالی برای یادگیری فرایند های کسب و کار و احساس محیط کار ذینفعان است . به این تکنیک job shadowing می گویند که با تماشای کاربران بالقوه محصول در کار و در برخی مواقع مشارکت کردن در کار برای کمک به شناسایی الزامات.
12-facilitation
ذینفعان را با جنبه های متفاوت فکری دور هم جمع می کنند و در مورد محصول صحبت می کنند و در نهایت الزامات را مشخص می کنند.مثلا end user و طراح محصول . این روش برای بدست آمدن توافق جامع مورد استفاده قرار می گیرد. ذینفعان در طی این جلسات user story ها را توسعه می دهند که کارایی و ویژگی های محصول که ذینفعان انتظار دیدن آن ها را دارند در آن مشخص می شود. مثال facilitation sessionشامل : 1-Join application design(JAD) session: در درجه اول در تلاش برای توسعه نرم افزار استفاده می شود.برای تقویت فرایندهای توسعه نرم افزار ، نیازها و ورودی را فراهم می کند. 2-quality functional deployment(QFD) session:صدای مشتری است (VOC).استخراج و اولویت بندی نیاز های مشتریان.عموما در صنعت تولید استفاده می شود.
13-context diagram
مرزهای محدوده پروژه را با مشخص کردن محصول و رابط های آن با افراد ، فرایند ها و سیستم ها مشخص می کند.به آن context level data flow diagram هم می گویند.
14-prototypes
یک مدل از محصول مورد نظر برای نشان دادن به ذینفعان و گرفتن بازخورد آنها است.یک نمونه ممکن است تا جلب نظر ذینفعان بارها تغییر داده شود
15-balancing stakeholder requirements
جنبه مهمی از فرایند جمع آوری الزامات می باشد.بخشی از بالانس کردن الزامات برای اطمینان از موثر بودن الزامات برای اهداف پروژه. اگر موثر نبود باید جایگزین برای آن پیدا کنیم. شامل اولویت بندی و رفع درگیری ها هم می شود.
ص 205
Resolving Competing Requirements | برخی از الزامات پیچیدگی هایی دارند که به تنهایی توسط مدیر پروژه مرتفع نمی شوند و نیاز است مدیر در مورد آنها تصمیم بگیرد. روشهای balancing competing requirements به شرح زیر می باشد:
برای رفع مشکل competing requirement که بین ذینفعان و الزامات آنها پیش می آید و مثلا ذینفعی می خواهد الزامات خودش در اولویت قرار بگیرد باید آن الزاماتی را که با موارد زیر همخوانی بیشتری دارند در اولویت قرار بگیرند:
1-با business case که دلیل آغاز پروژه می باشد همخوانی داشته باشد
2-با چارتر مطابقت داشته باشد
3-با project scope statement مطابقت داشته باشند
4-با project constraint مطابقت داشته باشند
اگر ذینفعی الزامی را داشت که با علت بوجود آمدن پروژه مطابقت نداشت باید مردود اعلام شود و اگر آن الزام با علت بوجودآمدن پروژه مرتبط باشد ولی با چارتر مطابقت نداشته باشد هم باید مردود شود.
هر پیشنهاد تغییری در چارتر باید توسط sponserتصویب شود
در پروژه هایی که محدودیت(constraints)های زمانی دارند الزاماتی که باعث افزایش زمان شوند به احتمال زیاد مردود هستند
Define Scope
موضوع این است که بدانیم چه scopeای در پروژه و تحویل شدنی های پروژه وجود دارد یا ندارد. مدیر پروژه بعد از فرایند scope فرایند های schedule و cost را انجام می دهد و اگر این فرایند ها انتظارات sponsor و management را در پروژه تامین نکند مدیر پروژه باید الزامات را balance کند تا به محدودیت بودجه و زمان مورد انتظار پاسخ بدهد
این فرایند یک فرایند ongoing در طول فرایند پروژه است.
تحویل شدنی های پروژه را مشخص می کند
unrealistic schedule خطای مدیر پروژه است چرا که برنامه ریزی را بصورت iteration انجام نداده است .مدیر پروژه باید scope را با schedule و cost و دیگر constrant های پروژه وفق بدهد.
Inputes | project charter
scope management plan
requirement documentation
assumption log
risk register
| Product Analysis | آنالیز می کند اهداف و شرح محصول را که توسط مشتری یا sponsor مشخص شده است.
از این اطلاعات برای تعریف کردن tangible deliverable ها بعدا استفاده می شود
outputs | Project Scope Statement
میگه اینجا چیزهایی است که ما در مورد پروژه انجام خواهیم داد و مصوب شده است
در صورت نیاز progressively elaborated است.
شامل product scope , project scope و تحویل شدنی های پروژه , acceptance critaria, چیزهایی که در پروژه نیستند و assumption and constraints می باشد.
scope baseline | شامل PSS , WBS and WBS Distionary می باشد
Create WBS
scope پروژه را به تحویل شدنی ها قابل مدیریت خرد می کند.
WBS تنها یک لیست از کارهایی که باید انجام بدهیم نیست.
WBS تا Work packege تجزیه (decomposition) می شود.
WBS تا آنجایی تجزیه می شود که کار قابل برنامه ریزی ، مدیریت و کنترل باشد
| work package | به اجزای کوچکتر تحویل شدنی ها می گوییم که از تجزیه تحویل شدنی ها بوجود می آید.
| Decomposition | Top-down :از قطعه های سطح بالای پروژه شروع می شود Bottom-up : از work package شروع می شود. روش سازمان
در WBS کار به یک activity اشاره نمی کند بلکه به work product ها یا deliverable ها اشاره دارد که نتیجه activity ها هستند .
A WBS is deliverable-oriented. (WBS تحویل گرا است )
WBS تمام project scopeشامل product scope, project scope و project management efforts را شامل می شود
Activity یک بخش ویژه ای از کار پروژه که زمانبندی شده است و Taskهم جزء کوچکتری از activity می باشد .
WBS باید بوسیله مدیر پروژه و با استفاده از ورودی هایی که از تیم و دیگر ذینفعان می گیرد تهیه می شود
هر سطح WBS شکسته شده سطح بالاتر می باشد
یک پروژه کامل باید در بالاترین سطح WBS گنجانده شود
WBS فقط شامل تحویل شدنی های مورد نیاز پروژه می باشد.تحویل شدنی هایی که در WBSنیستند در پروژه هم نیستند.
ص 212
در زمان برنامه ریزی تیم مدیریت پروژه و متخصصین scope پروژه را آنقدر می شکنند تا زمانی که به سطح work package برسند.این موضوع زمانی اتفاق می افتد که زمانی که تحویل شدنی ها را می توان واقع بینانه و با اطمینان تخمین زد شامل (مانند activities, duration, and cost) می توانند به سرعت کامل شوند بدون وقفه و بدون نیاز به اطلاعات بیشتر می توانند کامل شوند ممکن است برون سپاری شود
پایین ترین سطح WBS را Work package می نامند
هر work package در WBS تنها به یک control account متصل شده است.
control account | یک ابزار است که به شما اجازه جمع آوری و آنالیز work performance data در مورد schedule , costs و scope را می دهد.
planning package | هر control account ممکن است شامل یک یا چند planning package باشد که روشی را برای مدیریت و کنترل costs , schedule و scope در سطح بالاتری از work packegae مهیا می کند.
Activity | work package های WBS را به اجزاء کوچکتری که قابل زمانبندی هستند و برای تکمیل work package لازم هستند تقسیم می کنند.این فرایند در Define Activitics در schedule management process انجام می شود.
WBS ها بخشی از OPA می شوند و باید نگهداری شوند و در پروژه های مشابه دیگر از آنها استفاده شود.
بعد از تکمیل WBS چه مواقعی به WBS نیاز داریم:
زمانی که درخواست تغییری مرتبط با scope بیاید مدیر پروژه از WBS و PSS استفاده می کند برای اینکه بداند درخواست در planned scope هست یا خیر
مدیر پروژه برای ارزیابی اثر تغییر در scope به عنوان بخشی از ICC از آن استفاده می کند .
مدیر پروژه می تواند با استفاده از WBS و اجبار کردن انجام تنها همان کارها از scope creep جلوگیری کند
به عنوان ابزار Communication می تواند استفاده شود
برای اینکه اعضاء جدید تیم نقششان را بدانند هم استفاده می شود.
dependency ها در WBS وجود ندارند
decomposition/deconstruction | کاری است که انجام می دهیم برای تجزیه WBS
WBS Dictionary | شرح کاری که باید برای انجام Work package انجام دهیم و لیستی از acceptance critaria برای هر تحویل شدنی برای اینکه از نتیجه کار که منطبق با نیاز ما است مطمئن شویم.
بجای اینکه با scope creep مواجه نشویم قبل از اینکه کار حتی شروع شود هم از scope creep جلوگیری می کند
می تواند شامل شرحی از schedule milestones , acceptance criteria,durations , interdependencies و دیگر اطلاعات در مورد Work package باشد
tools and techniques | می تواند شامل شرحی از schedule milestones , acceptance criteria,durations , interdependencies و دیگر اطلاعات در مورد Work package باشد
outputs | WBS
WBS distionary
Scope Baseline
baseline در scope از نسخه نهایی WBS , WBS distionaryو PSS که تصویب شده است می باشددر انتهای برنامه ریزی و قبل از آغاز کار است و مدیر پروژه از آن برای مقایسه داده ها در مورد کار انجام شده با Scope Baseline استفاده می کند
برای اندازه گیری موفقیت پروژه بررسی می کنیم که آیا پروژه تمام الزامات در scope baseline را meet کرده است یا خیر
برای اندازه گیری performance مدیر پروژه هم استفاده می شود
Validate Scope
این فرایند در واقع شامل جلسات مکرر و برنامه ریزی شده است با مشتری و sponsor برای گرفتن تاییدیه رسمی از تحویل شدنی ها در طی فرایند monitoring and controlling
می خواهیم بدانیم از نظر مشتری آیا پروژه در مسیر درست هست یا خیر؟
مشتری یا تحویل شدنی را می پذیرد و یا change request می دهد
Inputes | verified deliverable | از فرایند QC می آید که یعنی کار را قبل از نشان دادن به مشتری بررسی کرده باشیم
| scope baseline | در PMP است و شامل Approved scope می باشد
| requirement management plan and requirements traceability matrix | شامل الزامات پروژه و اینکه چطور آنها را validate کرده ایم
| requirements documentation | برای مقایسه الزامات با actual result نزد مشتری .که در نهایت تعیین کنیم که آیا نیاز به انجام کاری و یاتغییری داریم یا خیر
| quality reports | اطلاعاتی در مورد issueهای باز و بسته بعلاوه اطلاعاتی در مورد مدیریت isssue ها دارد
lessons learned
| scope management plan | شامل توافقات قبلی پیرامون تحویل شدنی ها و برنامه ریزی برای formal acceptance برای آنها
| work performance data | از فرایند D&M میاید .برای اینکه بدانیم تحویل شدنی های محصول چطوری الزامات را meet می کنند
outputs | Work performance information (analyzed work performance data)
Accepted deliverables
Change requests
Update to the lesson learned register, requirement traceability matrix, and requirements documentation
Control Scope
is extremdy proactive
اندازه گیری و ارزیابی WPD با Scope baseline و مدیریت تغییرات scope baseline
Inputes | scope baseline از PMP
requirements documentation
requirements traceability matrix
tools and techniques | data analysts | analyzing any variances
outputs | Change requests
Work performance information
update project management plan and project docwnents

## Scope Test
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
90%

## Schedule
unrealistic schedule is the project manager's fault
یکی از مسئولیت های کلیدی مدیر پروژه این است که قبل از آغاز اجرای پروژه مطمئن باشد تاریخ پایان پروژه meet می شود و برای رسیدن به آن گزینه هایی را ایجاد می کند
The Schedule Management Process | Plan Schedule Management | Planning process group
| Define Activities | Planning process group
| Sequence Activities | Planning process group
| Estimate Activity Durations | Planning process group
| Develop Schedule | Planning process group
| Control Schedule | Monitoring and controlling proccess group
Plan Schedule Management
مستند کردن اینکه چگونه پروژه را به سمت schedule baseline برنامه ریزی ، مدیریت و کنترل کنیم و چگونه انحرافات زمانی(schedule variances) را مدیریت کنیم
به عنوان بخشی از planning شما باید بعنوان مدیر پروژه بدانید اندازه گیری پیشرفت پروژه(measures of performance) چه خواهد بود و اینکه چه زمانی و چگونه باید دیتای مورد نیاز برای ارزیابی schedule performance جمع آوری کنید و چگونه از دیتا برای نگهداری پروژه در مسیر درست استفاده می کنیم و زمانی که variance اتفاق افتد چیکار خواهیم کرد
project life cycle و development approach بر سطح و نوع schedule management planning که در پروژه انجام می دهید تاثیر می گذارند.
Inputes | project life cycle
development approach
enterprise environmental factors
project charter
scope management plan
OPA
Tools And Technique | expert judgment
| data analysis | alternatives analysis | از چه متدولوژی زمانبندی استفاده کنیم و چگونه انواع متد ها را باهم ترکیب کنیم. اینکه چقدر باید برنامه زمانبندی جزء شود.
meeting
outputs | Schedule Management Plan | می تواند formal یا informal باشد بخشی از pmp است باید effort (مدت زمان مورد نیاز برای تکمیل تسک)و duration (زمانی که طول می کشد تا آن کار انجام می شود.مثلا چون این کار در هفته بعد شروع می شود از زمان شروع کار زمان در نظر گرفته می شود)در نظر گرفته شود
A threshold for acceptable variance | آستانه تحمل انحراف
برنامه مدیریت برنامه می تواند موارد زیر را تعیین کند:
| 1-Project Schedule model development | schedule methodology و scheduling tool برای استفاده در توسعه project schedule model مشخص شده است
| 2-Release and iteration length | Time-boxed periods دوره هایی هستند که طی آن تیم بطور پیوسته در جهت رسیدن به هدف کار می کند
| 3-Level of Accuracy | realistic activity duration estimates است و ممکن است شاکل continjency هم باشد
| 4-Organizational Procedure Links | wbs یک فریم ورکی را برای schedule management plan مهیا می کند به همراه continjency
5-Control Thresholds
6-Units of Measure
7-Project schedule model maintenance
8-Rules of performance measurement
9-Reporting formats
Define Activities
work package ها را decompose می کنیم تا activity ایجاد شود .
activity ها برای تولید تحویل شدنی های work package ها مورد نیاز هستند و در نهایت برای رسیدن به project objective
activity ها باید به اندازه ای کوچک باشند که قابل estimate, schedule,monitor, and control باشند
برای ایجاد activity ها می توانیم بعد از مشخص شدن work package ها در همان زمان این کار را هم انجام دهیم
Inputes | 1. Project management plan
| Schedule Management Plan | اطلاعات مهمی در مورد متدولوژی مصوب برای scheduling می دهد
| scope baseline | WBS و WBS distionary و PSS به ما می گویند چه چیزی در اسکوپ پروژه است
| OPA | شامل templates, های موجود ، historical information (که در آن لیست activity ها از پروژه های قبلی می باشد)و استانداردها (شامل متدولوژی پیشنهاد شده برای scheduling
Tools And Technique | Decomposition | در Create WBS هم استفاده می شود.تبدیل work package به بخش های کوچکتری به نام activity .
| Rolling Wave Planning | نوعی از progressive elaboration است و برای پروژه هایی که اجزاء کاملا شناخته شده ای که بتوانیم زمان آن ها را محاسبه کنیم نداریم و به تدریج که پروژه پیش می رود باید شناخت پیدا کنیم و توسعه جزئیات بیشتر انجام شود. Progressive elaboration به فرایند شفاف سازی و اصلاح planها در زمان پیشرفت پروژه می گوییم. در change-driven and plan-driven projects استفاده می شود این فرایند ممکن است باعث بوجود آمدن Activity های بیشتر شود .پس ممکن است به بروزرسانی PMP بخصوص schedule ، Cost و scope baseline منجر شود که نیاز است سیکل ICC را با change request ها طی کند
Meetings
Expert judgment
outputs | activity list | تمام فعالیت های مورد نیاز برای تکمیل پروژه
| activity attributes | جزئیات فعالیت ها | Name ID Number Planned completion date Lead and Lage predecessor successor
change request
| Milestone list | بخشی از project document هستند
| PMP Update | schedule baseline cost baseline
Milestones | رخدادهای مهم در project schedule هستند. Work Activity نیستند. بازه زمانی یا duration ندارند. Milestone های ایتدایی در چارتر پروژه مستند می شوند.
Sequence Activities
شماره ترتیب دادن به فعالیت ها و مشخص کردن اولویت انجام آنها
فرایند شناسایی و مستند سازی ارتباطات میان فعالیت های پروژه.
Inputes | 1 Project documents
assumption log
activity attributes
activity list
milestone list
2 Project management plan
schedule management plan
scope baseline
Tools And Technique | 1. Precedence diagramming method
2. Dependency determination and integration
3. Leads and lags
4. Project management information system
outputs | Project schedule network diagrams | در شکل خام تنها وابستگی ها را نمایش می دهد(logical relationship) زمانی که activity duration estimates شد و lead و lag به Network diagram اضافه شدند ، در Network diagram می توانیم Critical path را هم نمایش دهیم.
| documents Update | activity list
activity attributes
assumption log
milestone list
risk register
Time-scaled schedule network diagram | زمانی که Network diagram نسبت به زمان طراحی شود و دارای تقویم باشد
روشهای ایجاد Network diagram
1-arrow diagramming method(AMD)
2-graphical evaluation and review technique(GERT)
| 3-procedence diagram method(PDM) | در این روش از nodeها برای نشان دادن activity ها و از arrowها برای نمایش وابستگی بین activity ها استفاده می شود
4 نوع روابط منطقی (logical relationship) بین فعالیت ها داریم
| 1-Finish-To-Start(FS) | فعالیت باید تمام شود قبل از اینکه جانشین (Successor) بتواند کارش را آغاز کند. چاله رو بکنیم و بعد درخت رو بکاریم
| 2-Start-To-Start(SS) | قبل از آغاز کار seccessor باید فعالیت آغاز شود. اول طراحی را شروع می کنیم و مثلا 2 هفته بعد که کار طراحی به جایی رسید می توانیم کار successor را شروع کنیم
| 3-Finish-To-Finish(FF) | فعالیت باید قبل از اتمام کار Successor تمام شود مثلا باید تستمان تمام شود قبل از اینکه مستندات تمام شود
| 4-Start-To-Finish(SF) | فعالیت باید آغاز شود قبل از اینکه successor کارش تمام شود
Types of Dependencies | با این نوع وابستگی ها می توانیم فعالیت ها را sequence کنیم
| 1-Mandatory dependency (hard logic) | این نوع وابستگی یا ماهیت ذاتی کار است (مثلا قبل از ساخت باید طراحی کامل شده باشد)و یا در قرارداد ذکر شده است | توسط اعضائ تیم مشخص می شوند
| 2-Discretionary dependency (preferred, preferential, or soft logic) | سازمان برای انجام کار قدرت تصمیم گیری دارد برای fast traking یا compressزمانی پروژه مهم هستند
| 3-External dependency | خروجی از party خارجی است | توسط مدیر پروژه مشخص می شوند
| 4-Internal dependency | چیزی که تیم پروژه می توانند کنترل کنند و اساس آن نیاز پروژه است .
ترکیب dependency هم برای یک کار وجود دارند مثلا mandetory external
Leads and Lags
| Lead | مدت زمانی که قبل از اتمام کار predecessor فعالیت successorمی تواند آغاز شود | مثلا قبل اینکه کار طراحی Data base تمام شود کار طراحی web page می تواند شروع شود
| Lag | مدت زمان انتظار بین فعالیت ها | مثلا 3 روز باید بعد از بتن ریزی صبر کنیم تا بتوانیم کار قالب بندی را شروع کنیم
Project Schedule Network Diagram
نمایشی از فعالیت ها در یک ترتیب منطقی که قرار است انجام شوند
تمام فعالیت ها بعد از start باید به یک predecessor متصل شده باشند و قبل از پایان هم به یک successor متصل شده باشند
path convergence همگرایی مسیر | زمانی که یک فعالیت چند predecessor دارد | هر دو منجر به greater risk می شوند
path divergence واگرایی مسیر | زمانی که یک فعالیت چندین successorدارد
estimate to complete (ETC) | مدیر پروژه بصورت متناوب ممکن است مجددا محاسبه کند ETC را برای اینکه از زمان ، بودجه و منابع متناسب با پروژه اطمینان پیدا کند
Padding estimate
تخمین زمان یک روش قابل قبول مدیریت پروژه نیست
Estimate activity duration | روش estimate در management plan. مدیر پروژه و تیم ممکن است از یک یا چند روش مختلف برای Estimate کار پروژه استفاده کند. اساس estimate باید بر مبنای WBS باشد که برای بهتر کردن دقت است. هر 3 estimate به هم وابستگی داخلی دارند یعنی اینکه تخمین duration و resource بر cost هم می تواند اثر گذار باشد. در زمان estimate ها باید شناسایی Risk هم لحاظ شود. estimate باید توسط شخصی که کار را انجام می دهد و یا کسی که به کار مسلط است انجام شود. Historical Information پروژه های قبلی که در OPA هستند برای estimate کلیدی هستند. اگر estimate روی اجزاء کوچکتر کار انجام شود حتما estimate دقیق تری داریم.
Estimate cost
Estimate activity resource
مدیر پروژه نباید فقط محدودیت ها را از طرف مدیریت بپذیرد و بجای آن باید نیاز های پروژه و estimate را توسط ورودی هایی که از طرف اعضاء تیم که این افراد کار مربوطه را انجام می دهند شناسایی کند و توسعه دهد و در صورتی که چیزی باactual plan مطابقت نداشت آن را با Plan مطابقت دهد.
Estimate to complete(ETC) | مدیر برای اینکه اطمینان داشته باشد که آیا زمان ، بودجه و منابع کافی برای پروژه در دسترس است ، بصورت متناوب کار estimate را تا تکمیل پروژه انجام می دهد.
تغییرات در طول کار مورد نیاز در سراسر پروژه در planهایی که اساس آنها بر مبنای estimate می باشد باید با approved change انجام شود
Estimate padding در هیچ کجای پروژه مورد پذیرش نمی باشد .
تمام توافقات در زمینه Estimate باید توسط مدیر پروژه meet شوند .
estimate هایی که توسط اعضاء یا فروشنده می آیند باید توسط مدیر پروژه بررسی و تایید شوند که هیچگاه padding اتفاق نیافتد و Riskهم نداشته باشیم.
estimate ها با حذف یا کاهش risk می توانند اثر بپذیرند.
Estimate Activity Duration
اینکه مشخص کنیم هر فعالیت چه مقدار بطول می انجامد.
Estimators | کسانی که کار Estimate را انجام می دهند . باید از بین افرادی که کار را انجام می دهند و یا آنهایی که به کار تسلط دارند باشند. در پروژه های بزرگ معمولا Estimator ها در تیم مدیریت پروژه هستند که در طول فرایند planning شناسایی می شوند و ایشان به کار مورد نظر که قرار است انجام شود مسلط هستند
Inputes | 1. Project management plan
• Schedule management plan
• Scope baseline
2. Project documents
| Activity List | چون Lead و lag ها برای Estimate مهم هستند
Activity Attributes
Milestone list
Assumtion log
lesson learned register
| resource breakdown structure | خروجی فرایند estimate activity resource است و طبقه بندی منابع مورد نیاز پروژه را مشخص می کند.
| Resource requirements | سطح مهارت منابع مورد نیاز برای انجام کار خاص
| project team assignment | تعداد منابع و سطح تخصص افراد که به پروژه اختصاص داده شده اند
| Resource Calendar | تقویم کاری منابع
| risk register | شناسایی تهدیدها و یا فرصت ها ی مرتبط با estimate
Tools And Technique | 1. Expert judgment
2. Analogous estimating
3. Parametric estimating
4. Three-point estimating
5. Bottom-up estimating
6. Data analysis
• Alternatives analysis
| • Reserve analysis | مقدار contingency and management reserve مورد نیاز پروژه که بدلیل عدم قطعیت زمانی لحاظ می شود
7. Decision making
8. Meetings
outputs | 1. Duration estimates | یک ارزیابی کمی است.ارزیابی کمی از تعداد احتمالی دوره های زمانی هست که برای تکمیل یک فعالیت ، فاز یا یک پروژه مورد نیاز است. شامل lag ها نمی باشد.
| 2. Basis of estimates | مقدار و نوع جزئیات اضافی که از duration estimate پشتیبانی می کند ، بسته به application area متفاوت است.
3. Project documents updates
• Activity attributes
• Assumption log
• Lessons learned register
risk management process | زمانی که estimator ناشناخته های زیادی دارد و اطلاعات مورد نیازش برای اینکه ناشناخته ها را واضح کند در دسترسش نیست .نیاز بالقوه برای اضافه شدن زمان و هزینه او را به سمت استفاده از Reseve های موجود که از فرایند risk managemen مهیا شده اند سوق می دهد.در طول این فرایند ناشناخته هابه سمت فرصت و تهدید های (Risk)شناخته شده پیش می روند.
How Is Estimating Done
نقش مدیر پروژه در فرایند Estimating شامل:
تیم مورد نظر را با اطلاعات مکفی برای تخمین estimate مهیا می کند.
تکمیل کردن یک سلامت عقلانی از Estimate ها
ممانعت از Padding
تنظیم کردن reserve
از ذخیره شدن assumption ها که در طول estimate ایجاد می شوند اطمینان پیدا می کند .این assumption ها برای مرور های بعدی مورد استفاده قرار می گیرند
Law of diminishing returns
قانون بازده نزولی
هنگامی که یک عامل (به عنوان مثال منبع) استفاده شده برای تعیین کار مورد نیاز برای تولید یک واحد کار افزایش می یابد در حالی که همه عوامل دیگر ثابت هستند ، در نهایت به نقطه ای می رسیم که در آن اضافه شدن این یک عامل به تدریج باعث کوچکتر یا کاهش بازده می شود.
estimating resource utilization
اطلاعات در مورد منابع در دسترس ورودی این فرایند می باشد. و این اطلاعات در Resource Calendar می باشد
One-Point Estimating
در این تکنیک یک تخمین ثابت برای انجام فعالیت در نظر می گیرند. این تکنیک می تواند problematic باشد
اثرات منفی این تکنیک شامل:
1-افرا به padding کردن estimate تشویق می شوند.
2-به مدیر پروژه اطلاعات مهم در مورد ریسک و Uncertainty ها که برای برنامه ریزی و کنترل پروژه مهم هستند را نمی دهد
3-قابل قبول و پذیرش نیستند
4-شخص تخمین زننده را در صورت اشتباه محاسبه زمان غیر قابل اعتماد می کند
Analogous Estimating (Top-Down)
| در این تکنیک از متخصصین و Historical information استفاده می شود که برای estimate کردن duration ، cost و resource مناسب می باشد.یعنی در صورت داشتن تجربه کار مشابه ، کار جدید هم مطابق همان کار estimate می شود. میزان دقت این تکنیک به تشابه پروژه با Historical data بستگی دارد | less costly and less time-consuming than other techniques, but it is also less accurate.
Parametric Estimating
ایجاد یک معادله ریاضی با استفاده از اطلاعات historical record ها و یا منابع دیگر(الزامات صنعتی ،یا معیارهای استاندارد برای ایجاد estimate. این تکنیک آنالیز می کند ارتباطات بین historical data و دیگر متغیر ها برای estimate کردن duration و cost.
انواع parametric estimating :
1-Regression analysis (scatter diagram)
2 تا متغیر را ردیابی می کند که ببیند آیا با هم مرتبط هستند ؟ سپس از دیاگرام برای ایجاد فرمول ریاضی استفاده می کند که برای Parametric estimate های بعدی این فرمول استفاده شود.
2-Learning curve
یادگیری در طول زمان می تواند زمان انجام کارهای بعدی را کاهش دهد
3-Heuristics(اکتشافی)
یک قانون پذیرفته شده جنرال یا best practice. مثلا قانون 80/20. مثلا طراحی کار 15 درصد از کل کار است. نتیجه Parametric estimating می تواند بعدا به heuristic تبدیل شود.
Three-Point Estimating | در این روش uncertainty و risk هم در نظر گرفته می شود
| optimistic ( 0 ), pessimistic (P), and most likely (M) estimate for each activity | Most likely (tM):best-case scenario optimistic ( 0 ): realistic expectations pessimistic (P): worst-case scenario
رنج طولانی بین O و P به معنی Uncertainty و ریسک است .
انواع Tree-point estimating :
1-Triangular Distribution (Simple Average)
Triangular distribution: tE = (tO + tM + tP)/3
2-Beta Distribution (Weighted Average)
Beta distribution: tE = (tO + 4tM + tP)/6
gives stronger consideration to the most likely estimate
Bottom-Up Estimating |  |  | .
estimates of the lower level components of the WBS
Contingency reserves | محاسبه مدت زمان نخمین زده شده که در schedule baseline هستند که برای ریسک های شناسایی شده مورد قبول تخصیص داده شده اند
برای known-unknowns می باشد
در schedule documentation ثبت می شوند
management reserve
میزان خاصی از بودجه پروژه می باشد که برای اهداف کنترلی مدیریت برای کارهای پیش بینی نشده که در scope پروژه هستند
برای unknown-unknowns است
در schedule baseline نیست
استفاده از آن ممکن است باعث تغییر در schedule baseline شود
Important things about estimating
estimate باید بر مبنای WBS باشد تا دقت را بالا ببرد
اگر اجزاء کوچکتر کار estimate شود کار دقیق تر خواهد بود
یک کلید برای estimateمی تواند historical record های پروژه های قبلی باشد(OPA)
یک مدیر پروژه نباید فقط محدودیت های مدیریت را بپذیرد ،بلکه باید نیاز پروژه را آنالیز کند ، تخمین های خودش را بزند و برای ایجاد اهداف واقع بینانه تفاوت ها را مطابقت دهد
مدیر پروژه باید به منظور اطمینان از در دسترس بودن زمان و بودجه کافی ، بصورت متناوب estimate to complete (ETC) انجام دهد
مدیر پروژه باید هر estimate را که توافق شده است را meet کند
با حذف یا کاهش ریسک estimate می تواند کاهش یابد
The role of the PM in estimating
sanitary check یا بررسی دقیق بودن estimate
Prevent padding.
Formulate a reserve
Make sure assumptions made during estimating are recorded for later review.
Develop Schedule
فرایند آنالیز کردن activity sequences, durations, resource requirements , schedule constraints برای ایجاد یک مدل schedule برای اجرای پروژه و مانیتور و کنترل آن. از این schedule Model برای مشخص شدن زمان آغاز و پایان فعالیت های پروژه و Milestone ها بر اساس بهترین اطلاعات موجود استفاده می شود.
یک فرایند iterative است
این فرایند ممکن است نیاز به بازنگری و تغییر در duration estimates, resource estimates, and schedule reserves داشته باشد
Inputes | 1. Project management plan
• Schedule mp • Scope base.
2. Project documents
• Activity attributes
• Activ. list • Assumption log
• Basis of estimates
• Duration estimates
• Lessons learned register
• Milestone list
• Project sch. network diag.
• Project team assignments
• Resource calendars
• Resource requirements
• Risk register
3. Agreemen. 4. EEFs 5. OPAs
Tools And Technique | 1. Schedule network analysis | تکنیک فراگیر مورد استفاده برای تولید مدل برنامه زمانبندی پروژه است.
| 2. Critical path method | محاسبه علمی تاریخ های آغاز و پایان آنالیز مسیر رو به جلو و برگشت آن به عقب برای هر فعالیت به تخمین Mostlikely اشاره می کند بدون در نظر گرفتن محدودیت منابع.
| 3. Resource optimization | 1-Resource Leveling | تاریخ های آغاز و پایان با محدودیت های resource ها تنظیم می شود
|  | 2-Resource Smoothing | تکنیکی که فعالیتهای یک مدل برنامه را تنظیم می کند به گونه ای که الزامات مربوط به منابع در پروژه از محدودیت منابع از پیش تعریف شده خاص تجاوز نمی کند.
4. Data analysis
| • What-if scenario analysis | ارزیابی سناریوها به منظور بررسی اثر آنها چه مثبت و چه منفی بر اهداف پروژه. جهت محاسبه توزیع نتایج احتمالی برای کل پروژه استفاده می شود. | یعنی می گه اگر سناریو X اتفاق بیافتد چه می شود؟
| • Simulation | شامل مدت زمان اجرای پروژه با فرضیات متفاوت است و معمولا از three-point استفاده می شود.مشهورترین آنها Monte Carlo analysis است.
5. Leads and lags
| 6. Schedule compression | بدون کاهش scopeپروژه زمان انجام پروژه را کاهش دهیم.این تکنیک زمانی که محدودیت زمانی داریم ، تاریخ اتمام برای ما فورس شده است یا اهداف دیگر زمانی داریم. | 1-• Crashing: با اضافه کردن منابع و هزینه کم زمان را کاهش می دهند 2-• Fast Tracking: فعالیت ها اگر قابل overlapped باشند آنها را بصورت parallel انجام می دهند
7. Project management information system
| 8. Agile release planning | یک high-level summary timeline از release داریم
outputs | 1. Schedule baseline | یک نسخه تصویب شده از Schedule model توسط ذینفع مربوطه است که تنها از طریق formal change control procedure قابل تغییر است و به عنوان پایه ای برای مقایسه با نتایج واقعی است. از اجزاء project management plan است. | schedule Performance is measured by comparing the actual (Project Schedule) Vs. The baseline (Schedule Baseline)
| 2. Project schedule | 1-Bar Charts (Gantt Charts) 2-Milestone Charts 3-Project Schedule Network Diagram
| 3. Schedule data | مجموعه ای از اطلاعات زمانی در مورد milestones و activities و شامل activity attributes و مستندات assumptions و constraints می باشد
| 4. Project calendars | working days and shifts
5. Change requests
6. PMP updates
• Schedule management plan
• Cost baseline
7. Project documents updates
• Activity attributes
• Assumption log
• Duration estimates
• Lessons learned register
• Resource requirements
• Risk register
ص60
ES : Early Start, When can the activity start at the earliest | زودترین زمان آغاز فعالیت
EF : Early Finish, When can the activity finish at the earliest | زودترین زمات پایان یک فعالیت
LS: Late Start, When can the activity start at the latest | دیرترین زمان آغاز یک فعالیت
LF : Late Finish, When can the activity finish at the earliest | دیرترین زمان پایان یک فعالیت
Slack: The time for which the activity can be delayed. Also called Float | مدت زمانی که فعالیت می تواند تاخیر داشته باشد که به آن Float هم می گوییم
Total Float (Slack) | مدت زمانی که فعالیت می تواند دیرتر از زمان ES آغاز شود بدون اینکه زمان پایان پروژه تغییری کند و یا اینکه محدودیت های برنامه را نقض کند
Free Float (Slack) | مدت زمانی که یک فعالیت می تواند تاخیر داشته باشد بدون اینکه ES در Successor دچار تاخیر شود و یا اینکه محدودیت های برنامه را نقض کند
Project Float (Slack) | مدت زمانی که پروژه می تواند تاخیر داشته باشد بدون اینکه محدودیت مشتری یا مدیریت و یا مدیر پروژه را نقض کند.
ص 73
Critical Chain Method (CCM)
برای پاسخگو بودن در مورد محدودیت منابع و Uncertainty ها به اعضاء تیم اجازه می دهد که Buffer قرار دهند در برنامه زمانبندی.buffer در واقع non-work schedule activities است که برای مدیریت uncertainty ها می باشد.
مانند CPM است با این تفاوت که شامل Resource allocation ، resource optimization, resource leveling, and activity durationنیز هست
انواع Buffer :
Project Buffer
انتهای critical chain قرار می گیرد و از تاریخ انتهای مورد هدف مراقبت می کند که slipping اتفاق نیافتد.
Feeding Buffers
برای اینکه اگر هر یک از حلقه های زنجره که در chain نیستند آنها را به critical chain بیاوریم.
PERT | Program Evaluation & Review Technique | در این تکنیک که ظاهرش شبیه Critical path methode است یعنی از arrow ها برای ارتباط بین activity ها استفاده می شود از 3 تا estimate بجای 1 estimate استفاده می شود(Most likely & optimistic & pessimistic). | (1O+4M+1P)/6
GERT | Graphical Evaluation & Review Technique | مانند PERT یک Networking technique و دارای Looping است و Multiple sink nodeاست و شامل repeat eventsاست.
Precedence Diagramming Method (PDM)
Control Schedule
فرایند مانیتور وضعیت پروژه برای بروزرسانی schedule پروژه و مدیریت تغییرات مربوط به schedule baseline
Inputes | 1. PMP
• Schedule MP
• Schedule baseline
• Scope baseline
• Performance measurement baseline
2. Project documents
• Lessons learned register
• Project calendars
• Project schedule
• Resource calendars
• Schedule data
3. Work performance data
4. OPAs
Tools And Technique | 1. Data analysis
• Earned value analysis
| • Iteration burndown chart | مانده کار تا تکمیل آن در iteration backlog.را track می کند
| • Performance reviews | schedule performance را با schedule baseline مقایسه و آنالیز می کند
| • Trend analysis | عملکرد پروژه را با گذشت زمان بررسی می کند تا مشخص کند عملکرد در حال بهبود است یا رو به وخامت است.
• Variance analysis
• What-if scenario analysis
2. Critical path method
3. Project management information system
4. Resource optimization
5. Leads and lags
6. Schedule compression
outputs | 1. WPI
2. Schedule forecasts
3. Change requests
4. PMP updates
• Schedule management plan
• Schedule baseline
• Cost baseline
• Performance measr. baseline
5. Project documents updates
• Assumption log
• Basis of estimates
• Lessons learned register
• Project schedule
• Resource calendars
• Risk register • Schedule data
Activity Constraint | Start No Earlier Than (SNET or SNE)
Start No Later Than (SNLT or SNL)
Finish No Earlier Than (FNET or FNE)
Finish No Later Than (FNLT or FNL)
87%

## Cost
هزینه منابع مورد نیاز برای تکمیل کردن پروژه .
مدیریت هزینه پروژه باید تأثیر تصمیمات پروژه را بر هزینه مکرر بعدی استفاده ، نگهداری و پشتیبانی از محصول ، خدمات یا نتیجه پروژه در نظر بگیرد.به عنوان مثال ، محدود کردن تعداد بررسی های طراحی می تواند هزینه پروژه را کاهش دهد اما می تواند هزینه های عملیاتی محصولات حاصل را افزایش دهد
Plan Cost Management
اینکه چگونه هزینه های پروژه برآورد ، بودجه ریزی ، مانیتور و کنترل می شوند
Inputes | 1. Project charter
2. Project management plan
• Schedule management plan
• Risk management plan
3. EEFs
4. OPAs
Tools And Technique | 1. Expert judgment
| 2. Data analysis | alternatives analysis
3. Meetings
outputs | 1. Cost management plan
|  | Units of measure | واحد اندازه گیری برای هر یک از منابع در نظر گرفته می شود
|  | Level of precision | میزان اعشار برای رند شدن
|  | Level of accuracy | رنج مورد قبول مثلا ±10%
|  | Organizational procedures links | wbs چهارچوبی را برای برنامه مدیریت هزینه فراهم می کند و امکان سازگاری با برآوردها ، بودجه ها و کنترل هزینه ها را فراهم می آورد. به جزئی در WBS که که برای محاسبات هزینه استفاده می شود control account
|  | Control thresholds Variance | مقدار مورد قبول در انحراف .به آن درصد انحراف(percentage deviations) از baseline plan می گوییم
|  | Rules of performance measurement | قوانین اندازه گیری performance .یعنی اینکه چه زمانی و در چه مرحله ای از WBS کارایی هزینه بررسی شود
Reporting formats
Additional details
Estimate Cost
فرایند توسعه تخمینی هزینه منابع مورد نیاز برای انجام کار پروژه است.
یک تخمین کمی(quantitative assessment) است از هزینه های احتمالی منابع مورد نیاز برای تکمیل فعالیت. هزینه های تجاری (trade offs) و خطرات تجاری باید در نظر گرفته شود ،مانند ایجاد در مقابل خرید ، خرید در مقابل اجاره و اشتراک منابع برای دستیابی به هزینه های بهینه برای پروژه
Inputes | 1. PMP
• Cost management plan
• Quality management plan
• Scope baseline
2. Project documents
• Lessons learned register
• Project schedule
• Resources requirements
• Risk register
3. EEFs
4. OPAs
Tools And Technique | 1. Expert judgment
| 2. Analogous estimating | از متغیر های پروژه قبلی استفاده می کند
3. Parametric estimating
| 4. Bottom up estimating | هزینه پکیج های کاری انفرادی از پایین تا بالاترین سطح محاسبه می شود More accurate هستش تیم قبولش داره
| 5. Three point estimating | Triangular distribution: cE = (cO + cM + cP)/3 Beta distribution: cE = (cO + 4cM + cP)/6
6. Data analysis
• Alternatives analysis
| • Reserve analysis | 1-contingency reserves(بودجه ای است که در cost baseline است) known unknowns 2-management reserves(جزو بودجه پروژه است و در دست مدیریت برای زمانهای پیش بینی نشده است .در cost baseline نیست ولی جزو بودجه پروژه بحساب می آید و مدیر پروژه برای دریافت آن باید درخواست بدهد) Unknown Unknowns
| • Cost of quality | Cost of Conformance برای جلوگیری از خطا Cost of Nonconformanceبرای زمانی که خطا رخ می شدهد
7. PMIS
8. Decision making: • Voting
outputs | 1. Cost estimates | شامل بودجه کمی برای تکمیل پروژه بعلاوه contingency and management reserves می باشد. می تواند بصورت کلی و یا بصورت جزئی باشد.
| 2. Basis of estimates | مقدار و نوع جزئیات اضافی که برآورد هزینه را پشتیبانی می کند ، بسته به منطقه برنامه متفاوت است.
3. Project documents updates
• Assumption log
• Lessons learned register
• Risk register
Type of Costs | هزینه های مستقیم(Direct) | Team’s travel Wagesدستمزدها Recognition شناسایی هزینه مواد مورد استفاده در پروژه
| هزینه های غیر مستقیم (Indirect) | Taxes GSA Fringe Benefits Janitorial services
| هزینه های متغیر(Variable Costs) | با اندازه scopeپروژه تغییر می کنند
| هزینه های ثابت (Fixed Costs) | تغییری نمی کنند
| Sunk costs | هزینه شده ها .برای تصمیم گیری در مورد ادامه دادن پروژه نباید بحساب بیایند
A historical or expended cost.
Determine Budget
فرایند جمع آوری هزینه های برآورد شده از فعالیت های فردی یا work package ها برای ایجاد یک cost baseline تصویب شده است.
Inputes | 1. PMP
• Cost MP
• Resource MP
• Scope baseline
2. Project documents
• Basis of estimates
• Cost estimates
• Project schedule
• Risk register
3. Business documents
• Business case
• Benefits MP
4. Agreements
5. EEFs 6. OPAs
Tools And Technique | 1. Expert judgment
2. Cost aggregation
3. Data analysis
| • Reserve analysis | management reserves را ایجاد می کند
4. Historical information review
| 5. Funding limit reconciliation | مصرف کردن بودجه باید با محدودیت هایی که تصویب شده است مطابقت داشته باشد. تفاوت بین حدود بودجه و مخارج برنامه ریزی شده گاهی نیاز به تنظیم مجدد کار برای تراز کردن نرخ مخارج دارد.
| 6. Financing | تأمین مالی مستلزم بدست آوردن بودجه برای پروژه ها است.
outputs | 1. Cost baseline | شامل نسخه تصویب شده از بودجه پروژه که دارای زمانبندی است می باشد. شامل Management reserved نمی باشد. شامل contigency reservedمی باشد. | شامل projected expenditures plus anticipated liabilities
| 2. Project funding requirements | بودجه پروژه
3. Project documents updates
• Cost estimates
• Project schedule
• Risk register
project budget | بودجه پروژه شامل تمام پول تصویب شده برای اجرای پروژه است
| Management reserved+costbaseline=project budget | Budget=Cost Baseline (include CRs)+Management Reserve (MRs)
project budget+ profit=project price/contract
زمانی که از management reserveها برای اتفاقات پیش بینی نشده استفاده می شود آن مبلغ جزو Cost baselineدر نظر گرفته می شود.
Control Cost
فرایند مانیتور کردن وضعیت پروژه جهت بروزرسانی project costs و مدیریت تغییرات cost baseline
Inputes | 1. Project management plan
• Cost management plan
• Cost baseline
• Performance measurement baseline
2. Project documents
• Lessons learned register
3. Project funding requirements
4. Work performance data
5. OPAs
Tools And Technique | 1. Expert judgment
2. Data analysis
| • Earned value analysis/Earned Value Management | مقایسه performance measurment baseline با actual results برای اینکه بدانیم آیا نیازی به corrective action یا preventing action هست یا خیر. شامل سه بعد اصلی PV, EV, AC است برای هر work package و control account است | یک متدولوژی برای ترکیب scope,schedule and cost به جهت اندازه گیری performance و پیشرفت پروژه.
• Variance analysis
• Trend analysis
• Reserve analysis
3. To complete performance index
4. Project management information system
outputs | 1. WPI
2. Cost forecasts
3. Change requests
4. PMP updates
• Cost management plan
• Cost baseline
| • Performance measurement baseline | مقایسه برنامه تجمیع شده scope, schedule and cost با کاری که در پروژه انجام شده است .
5. Project documents updates
• Assumption log
• Basis of estimates
• Cost estimates
• Lessons learned register
• Risk register
Planned Value (PV) | با در نظر گرفتن زمان می گوید الان باید کجا باشیم از نظر هزینه
| بودجه برنامه ریزی شده مصوب شده برای کار ی که کامل کند یک فعالیت و یا یک پکیج کاری را . شامل management reserve نمی باشد . جمع PV را PMB (performance measurement baseline )می گوییم جمع PV برای کل پروژه را BAC می نامند | PV per week $ 2500 میگه برای 1 هفته اگر کار انجام بدی باید 2500 دلار خرج کنی و اینقدر فعالیت رو تمام کنی
Earned Value Management (EVM)
| بودجه تخصیص داده شده برای کار انجام شده . برای محاسبه درصد تکمیل کا رهم استفاده می شود | میگه اینقدری از کار را که انجام دادی باید این مقدار هزینه می کردی
Progress measurement criteria | معیارهای سنجش پیشرفت باید برای هر جزء WBS محاسبه شود تا درصد پیشرفت کار را محاسبه کنیم.
Actual Cost (AC)

## Quality
شامل فرایندهای ترکیب سیاست کیفی سازمان در مورد برنامه ریزی ، مدیریت و کنترل نیاز کیفی پروژه و محصول به منظور تحقق اهداف ذینفعان است.
Plan Quality Management process | نگران کیفیتی است که کار باید داشته باشد.
Manage Quality | نگران مدیریت فرایند های کیفی در سراسر پروژه است.
prevention | خارج کردن خطا از فرایند(جلوگیری از وقوع خطا)
inspection | بازرسی کردن
attribute sampling | نتیجه یا مطابفت دارد یا ندارد
variable sampling | نتیجه دائما درجه بندی می شود و میزان مطابقت را اندازه می گیریم
Tolerance | رنج قابل قبول از نتایج
control limits | شناسایی مرزهای مشترک اختلاف توسط یک فرایند آماری با ثبات و یا توسط فرایند performance
روندهای مدیریت کیفیت پروژه شامل
1-customer satisfaction
درک ، ارزیابی ، تعریف و مدیریت الزامات مشتریان برای رسیدن به انتظارات آنها
1-1 conformance to requirements
اطمینان از اینکه محصول پروژه چیزی است که پروژه برای آن ایجاد شده است
1-2 fitness for use
محصول یا سرویس نیاز واقعی را مرتفع می سازند
2-continual improvement
چرخه PDCA(plan-do-check-act) اساس بهینه شدن کیفیت است
3-management responsibility
موفقیت مشارکت تمام اعضاء تیم پروژه را می طلبد
| 4-mutally beneficial partnership with suppliers | همکاری متقابل سودمند با تامین کنندگان
| 5-prevent over inspection | پیشگیری بهتر از درمان است
| 6-cost of quality | هزینه کیفیت
| 7-Grade | ویژگی های یا فیچر های محصولات
| 8-Quality | کیفیت آن ویژگی ها
| 9-precision | دقت اصابت تیر به یک نقطه و عدم پراکندگی
| 10-accuracy | صحت برخورد تیر به نقطه هدف ما
Plan Quality Management
فرایند شناسایی الزامات کیفی و یا استانداردها ی پروژه یا تحویل شدنی ها و مستند کردن اینکه پروژه چطور تطابق با الزامات و استاندارد های کیفی را براورده می سازد
Inputes | 1. Project charter
2. PMP
• Requirements MP
• Risk management plan
• Stakeholder engagement plan
• Scope baseline
3. Project documents
• Assumption log
• Requirements Documentation
• RTM
• Risk register
• Stakeholder register
4. EEFs
5. OPAs
Tools And Technique | 1. Expert judgment
2. Data gathering
| • Benchmarking | الگو برداری
| • Brainstorming | مقایسه کارها ی پروژه یا برنامه پروژه یا استاندارد های کیفی پروژه با پروژه های دیگری که قابل مقایه باشند جهت یافتن best practice ها و ایجاد ایده برای بهبود و یا یافتن اسا س یافتن اندازه گیری کارایی | پروژه قابل مقایسه می تواند داخل یا خارج سازمان باشد
• Interviews
3. Data analysis
| • Cost-benefit analysis | تحلیل هزینه فایده | میزان هزینه کرد برای بهبود کیفیت باید منجر به نتیجه بهتر مطابق با هزینه آن کیفیت باشد و ارزشش را داشته باشد | کیفیت خوبه ولی به چه قیمتی؟
| • Cost Of Quality | هزینه هایی که صرف کیفیت می کنیم | Prevention costs.هزینه های پیشگیری مانند آموزش | Appraisal costs. هزینه های ارزیابی | Failure costs (internal/external). هزینه های عدم تطابق
|  |  | Cost of Conformance (Cost of Good Quality) هزینه های که برای جلوگیری از خطا خرج می شود |  | Cost of Nonconformance (Cost of Poor Quality): پولی که برای خرابی خرج می شود
4. Decision making • MCDA
5. Data representation
• Flowcharts • Mind mapping
| • Logical data model | نمایش بصری از یک داده سازمان که به زبان کسب و کار شرح داده شده است و از هر تکنولوژی مجزا است | از مدل داده های منطقی می توان برای شناسایی مکانهایی که در آن یکپارچگی داده یا سایر کیفیتها ایجاد می شود استفاده کرد.
| • Matrix diagrams | جهت یافتن ارتباطات فاکتور های متفاوت استفاده می شود
6. Test and inspect. planning
7. Meetings
outputs | 1. Quality management plan | جزئی از PMPاست
2. Quality metrics
3. Project management plan
updates
• Risk management plan
• Scope baseline
4. Project documents updates
• Lessons learned register
• Requirements traceability matrix
• Risk register
• Stakeholder register
Manage Quality
فرایند تبدیل QMP به فعالیت های کیفی قابل اجرا که سیاست های کیفی سازمان را در پروژه مشارکت می دهد
از دیتاهای QC جهت منعکس کردن وضعیت کیفیت کلی پروژه به ذینفعان استفاده می کند
شامل تمامی فعالیت های Quality assurance بعلاوه جنبه های طراحی محصول و بهینه سازی فرایند ها نیز هست
این فرایند مجموعه ای از اقدام ها ی اصولی و برنامه ریزی شده و فرایند های تعریف شده برنامه مدیریت کیفیت پروژه است.
با اجرای دستورالعمل های خاص طراحی که به جنبه های خاص محصول می پردازد ، یک محصول بهینه و بالغ طراحی می کنید
کاری است که برای همه در نظر گرفته شده است
در agile مدیریت کیفیت کار همه است ولی در سنتی معمولا اعضاء خاصی در تیم این مسئولیت را دارند
Inputes | 1. PMP
• Quality managementplan
2. Project documents
• Lessons learned register
| • Quality control measurements | بدلیل اینکه در صورتی که محصول نیاز به اصلاح داشته باشد باید فرایند را اصلاح کنیم تا محصول نهایی اصلاح شود .ورودی می آید | برای آنالیز و ارزیابی کیفیت فرایند ها و تحویل شدنی ها با استانداردها ی سازمانی یا نیازمندی های خاص استفاده می شود | برای مقایسه فرایند های استفاده شده برای ایجاد اندازه گیری ها و تایید اعتبارسنجی واقعی که مشخص کنیم سطح دقت آنها را
| • Quality metrics | ممکن است Metrics اشتباه باشد مثلا برای مقاومت بتن ما 400KG/m را می خواهیم نه 300kg/m .برای همین ورودی می آید تا در صورت نیاز اصلاح شود
• Risk report
3. OPAs
Tools And Technique | 1. Data gathering • Checklists
2. Data analysis
• Alternatives analysis
• Document analysis
• Process analysis
• Root cause analysis
3. Decision making • MCDA
4. Data representation
• Affinity diagrams
| • Cause-and-effect diagrams | fishbone diagrams, why-why diagrams, or Ishikawa | breaks down the causes of the problem statement identified into discrete branches
| • Flowcharts • Histograms |  | Histogram: Show a graphical representation of numerical data. Histograms can show the number of defects per deliverable, a ranking of the cause of defects, the number of times each process is noncompliant, or other representations of project or product defects
• Matrix diagrams
| • Scatter diagrams | Is a graph that shows the relationship between two variables | regression line
| 5. Audits | is a structured, independent process used to determine if project activities comply with organizational and project policies, processes, and procedures.
| 6. Design for X | Design for X (DfX) is a set of technical guidelines that may be applied during the design of a product for the optimization of a specific aspect of the design
7. Problem solving
8. Quality improvement methods
| 9-Design of Experiments (DOE) |  | Is a statistical method for identifying which factors may influence specific variable of a project or process under development or in production
outputs | 1. Quality reports | The quality reports can be graphical, numerical, or qualitative
| 2. Test and evaluation documents | are inputs to the Control Quality process | These documents may include dedicated checklists and detailed requirements traceability matrices as part of the document.
3. Change requests
4. PMP updates
• Quality management plan
• Scope baseline
• Schedule baseline
• Cost baseline
5. Project documents updates
• Issue log
• Lessons learned register
• Risk register
some Manage Quality activities | failure analysis design of experiments quality improvement
Quality assurance departments | سازمانهایی که کارتضمین کیفیت را انجام می دهند
Control Quality
میگه خروجی پروژه همان کاری را انجام می دهد که قصد انجامش رو داشتیم
Inputes | 1. PMP
• Quality management plan
2. Project documents
• Lessons learned register
• Quality metrics
• Test and evaluation documents
3. Approved change requests
4. Deliverables
5. Work performance data
6. EEFs
7. OPAs
Tools And Technique | 1. Data gathering
• Checklists • Check sheets
• Statistical sampling
• Questionnaires and surveys
2. Data analysis
• Performance reviews
• Root cause analysis
3. Inspection
4. Testing/product evaluation
5. Data representation
• Cause-and-effect diagrams
• Control charts • Histogram
• Scatter diagrams
6. Meetings
outputs | 1. Quality control measurements
2. Verified deliverables
3. WPI
4. Change requests
5. PMP updates
• Quality management plan
6. Project documents updates
• Issue log
• Lessons learned register
• Risk register
• Test and evaluation documents