## Dictionary
Word | Meaning
cram | با شتاب یاد گرفتن
survey | بررسی کردن
outlined | ترسیم شده
terminology | واژه شناسی
Excessive | بیش از اندازه ، مفرط
lessons learned | درس آموخته ها
adhering | پیوستن ، پایبندی ، وفادار ماندن
introductory | مقدماتی
impression | ادراک
distraction | حواس پرتی ، گیجی
unscrupulous | بی مرام ، بی پروا
experimental | تجربی
inclusion | گنجایش
application | درخواست
acronyms | کلمات اختصاری
reasonably | خردمندانه
intentionally | عمدا
exposure | ارائه ، نمایش
extraneous | غیر اصلی ، خارج از موضوع
diminishing | کم شدن
decomposing | تجزیه
justification | توجیه
dissemination | انتشار ، پخش
inherent | ذاتی
assimilating | یکسان کردن
Do not underestimate | دست کم نگیر
Recurring | تکرار شدن
coin | ابداع کردن
assess | تشخیص دادن ، ارزیابی کردن
revolves | چرجیدن
breadth | وسعت ، پهنا
comprise | شامل شدن
influencing | تاثیر گذاری
the cultural norms | هنجارهای فرهنگی
detriment | ضرر
Advocates | مدافع
champions | قهرمان

## Tricks of the Trade
موضوعات مهم که در آزمون هستند
1-مراحل انجام پروژه و اهمیت هر یک از مراحل
2-نقش مدیر پروژه ، اسپانسر ، تیم و دینفعان پروژه
3- استفاده از اطلاعات پروژه های قبلیHistorical Information
4-استفاده از درس آموخته های پروژه های قبلی وایجاد درس اموخته ها برای پروژه های جاریLesson Learned
5-چارتر پروژه چیست و چگونه ایجاد می شود
6-WBSیا ساختار شکست کار چیست و چگونه تهیه می شود
7-چگونه بصورت دستی یک Network Diagram بسازیم
8-مسیر بحرانی چیست (Critical Path) و چگونه باید پیدا شود و چه فوایدی برای مدیر پروژه فراهم می کند
9-تخمین 3 نقطه ای چیست (Three-point estimating)
10-آنالیز مونتو کارلو چیست (Monte Carlo analysis)
11-آنالیز ارزش کسب شده چیست (Earned value analysis)
12-فشرده سازی برنامه بوسیله خرد کردن یا شتاب دادن به توسعه چیست (Schedule compression (crashing and fast tracking))
13-مدیریت شناور چیست (managing float)
14-چگونه باید برنامه واقعی ایجاد کنیم
15-مدیریت کیفیت هم پروژه و هم محصول یا تحویل شدنی
16-توسعه ارتباطات با ذینفعان و جلب رضایت آنها و درگیر کردن آنها در پروژه
17-چه چیزهایی در فرایند مدیریت ریسک وجود دارند
18-محاسبه ذخیره ها (reserves)و فهم ارتباط آنها با مدیریت ریسک
19-ایجاد برنامه واقعی و تصویب شده برای مدیریت پروژه که امیدوارهستید و برای رسیدن به آن پاسخگو هستید
20-مانیتور و کنترل پروژه مطابق برنامه مدیریت پروژه
21-مدیریت درخواست های تغییر (change requests) و کنترل تغییرات
22-در نظر گرفتن مسئولیت های اجتماعی و حرفه ای مورد انتظار از یک مدیر پروژه در زمان مدیریت یک پروژه
در پروژه های بزرگ مدیر پروژه برای فعالیت های مدیریتی اشتباه زمان ندارد و در صورتی که به جای ممانعت از اتفاق افتادن مشکلات زمان برای رفع آنها بگذارد پروژه از کنترل او خارج می شود.مدیر پروژه به جای مدیریت خرد افراد باید مطمئن شود آنها قبل از شروع پروژه چیزهایی که نیاز دارند برای انجام دادن را می دانند.
| آزمون 200 تا سوال 4 گزینه ای در 4 ساعت می باشد.25 تا تجربی می باشد و در امتیاز نقشی ندارند و پراکنده هستند.یعنی جواب صحیحی یا غلط به آنها فرقی نمی کند در امتیاز آزمون.امتیاز از 175 سوال دیگر داده می شود.برای پاس کردن آزمون 114 تا 121 سوال باید درست جواب داده شوند.آزمون نمره منفی ندارد | صفحه 3
10 تا 12 سوال ورودی و خرجی
15 تا 20 سوال فرمول محاسباتی
10 تا 15 سوال EV
فرایند تجزیه تحویل شدنی ها به قطعات کوچکتر و قابل مدیریت تا جایی ادامه پیدا می کند که برای آنها بتوان تخمین هزینه انجام داد
در سازمانهای ماتریسی پخش اطلاعات زمانی موثر است که اطلاعات بصورت عمودی و افقی جریان داشته باشد
اگر فروشنده با نامه رسمی به مدیر پروژه خطایی را که از طرف خریدار باعث بوجود آمدن خسارت به فروشنده شده را متذکر شد .مدیر پروژه باید ابتدا قراردادهای مربوطه را بررسی کند و در مورد این موضوع خاص اگر جواب واضحی وجود داشت جواب دهد و در صورت نیاز با وکیل صحبت کند.
اگر در طول فرایند مدیریت پروژه مشکلی پیش آمد ابتدا در جهت رفع آن بر می آییم ، سپس به مدیر منابع و در نهایت به مدیریت گزارش می دهیم
صفحه 14
پروژه ممکن است بخشی ار برنامه (program)یا پرتفولیو باشد
سازمان ها Lesson learned ها و Historical Information ها را از پروژه های قبلی خود نگهداری می کنند که شامل پکیج های کاری (Work packages)، و هزینه هر یک از آنها و ریسکهایی که کشف شده اند می باشند که اینها بخشی از OPA یا دارایی های فرایندی سازمان هستند.همانگونه که پروژه پیشرفت می کند lesson learned ها و Historical informationها ی پروژه جاری هم به پایه دانش سازمانی اضافه می شوند
EEF به سیستم و فرهنگ درون سازمان می گوییم و مدیر پروژه در این سیستم کار می کند و یکی از خروجی های پروژه تهیه منابع برای بهبود آن سیستم ها است.
هر پروژه یک چارتر دارد که در آن پروژه تصویب و نقش مدیریت پروژه مشخص شده است
project management plan یک مجموعه ای از برنامه های مدیریتی است و تنها یک bar chart نیست
مدیر پروژه برای برنامه ریزی ، مدیریت ، مانیتور و کنترل پروژه مستندات پروژه (project documents)و Project management Plan را ایجاد و نگهداری می کند
دینفعان در سراسر پروژه درگیر هستند .نیازهای آنها در زمان برنامه ریزی پروژه ، ایجاد برنامه ارتباطات (Comunication management plan ) و برنامه مشارکت ذینفعان (Stakeholder engagement plan) باید در نظر گرفته شود.آنها همیچنین ممکن است در شناسایی و مدیریت ریسک ها کمک کنند.
افراد برای داشتن بهترین خروجی باید کارهایشان دارای عواقب و پاداش باشد و آنها سزاوار محیطی منصفانه و مثبت هستند .
از کارهای اضافه تر از نیاز پروژه (Gold plating) باید جلوگیری شود
planning
برنامه ریزی مدیر پروژه بر اسا س وردی هایی است که از تیم یا ذینفعان می آیند نه فقط خود مدیر پروژه به تنهایی.
بخشی از برنامه ریزی به این مربوط می شود که چه فرایندهایی در پروژه باید استفاده شود و چطور از آنها برای پروژه لباس مناسب بدوزیم.tailoring
باید Plan-driven بودن با change-driven بودن پروژه را تعیین کنیم.
برای هر منطقه دانشی یک برنامه مدیریتی به جهت نحوه برنامه ریزی ، مدیریت ، مانیتور و کنترل آنها باید ایجاد شود که به آن Management Plan می گوییم.باید توجه داشته باشیم که حجم و میزان جزئیات آن برنامه به میزان بزرگی و اهمیت پروژه بستگی دارد.
در صورت امکان ، تمام کارهای مورد نیاز و کلیه ذینفعان قبل از شروع کار پروژه مشخص می شوند.
متریک ها برای اندازه گیری کیفیت توسط مدیرپروژه مشخص می شوند
مدیر پروژه برای بهبود فرایندهای پروژه برنامه ریزی می کند
مدیر پروژه برای پاداش دادن به اعضاء تیم و ذینفعان یک سیستم ایجام می کند
تمام نقش ها و مسئولیت ها بصورت شفاف مستند شده اند و به هر شخصی بصورت مجزا اختصاص داده شده اند
مدیر پروژه برروی شناسایی ریسک ها بصورت گسترده تمرکز دارد, و همچنین به ذینفعان و اعضای تیم وظایف شناسایی ریسک و مدیریت ریسک اختصاص می یابد
مدیر پروژه می داند که مدیریت ریسک ها زمان و هزینه را برای ما ذخیره می کند
هزینه و برنامه زمانبندی تا پایان تکمیل مدیریت ریسک پایان نمی یابند
مدیر پروژه برنامه زمانبندی و هزینه با تخمین واقعی را باید ایجاد کند
مدیر پروژه ارزیابی می کند که آیا پروژه در زمان مقرر تکمیل می شود و اینکه محدودیت ها (constraint) و دیگر اهداف پروژه محقق می شود ؟ و قبل از شروع پروژه برای رفع هر گونه مغایرتی هم با مدیر یت جلسه می گذارد.
مدیر پروژه برای اندازه گیری کارایی پروژه و اینکه چه موقع و چطور این اندازه گیری انجام شود برنامه ریزی می کند و مقایسه پیشرفت بوسیله مقایسه پروژه با performance measurement baseline انجام می شود که performance measurement baseline در project management plan مستند شده است. البته اندازه گیری های دیگری هم برای اینکه بداند در زمان اجرای کار ، پروژه چطور پیش می رود دارد.
executing
مدیر پروژه مسئول مستند سازی و به اشتراک گذاری دانش بدست آمده در طول اجرای پروژه می باشد
مدیر پروژه برای تعیین وضعیت پروژه در طول چرخه عمر پروژه آن را با Project management plan اندازه می گیرد.برای هزینه و تاریخ تکمیل پروژه هم همین اندازه گیری ها انجام می شود.
تاخیر ها یا باید در کارهای جاری گنجانده شود نه اینکه به طول زمان پروژه افزوده شود.
| مدیر پروژه مسئولیت های افراد را می داند و آن مسئولیت ها را در پروژه جدی می گیرد | صفحه 21
مدیر پروژه فعال است و مشکلات را سریع پیدا می کند و برای تغییراتی که منجر به رفع آنها می شود فعالانه عمل می کند و بجای رفع مشکلات بوسیله زمانی که صرف این کار می کند از بوجودآمدنشان جلوگیری می کند
بیشتر مشکلاتی که اتفاق می افتند جهت مواجهه با آنها برنامه پاسخگویی ریسک (risk response plan)وجود دارد که قبلا ایجاد شده است
موضوع اصلی عمده جلسات ریسک است
تمرکز جلسات روی تعیین وضعیت نیست که می تواند به روش های دیگر جمع آوری شوند
| تمام تغییرات در project management plan از طریق فرایند مدیریت تغییرات (change management process)و در سیکل ICC (integrated change control) انجام می شوند. | ***
مدیر پروژه باید مطمئن شود سیاست ها در طول پروژه در نظر گرفته می شوند و برای بهینه شدن این سیاست ها ، استاندارد ها و فرایند هاپیشنهاد اتی می دهد.
در هر تغییری که در اجزاء پروژه اتفاق می افتد باید کیفیت (Quality) لحاظ شود. و کیفیت قبل از تکمیل هر فعالیت(Activity) یا work package باید بررسی شود.
مدیر پروژه بصورت فعالانه در فرایند خرید (procurement process) مشارکت می کند و برای مدیریت خرید (managing procurement)هم کمک فعالانه می کند
مدیر پروژه زبان قرارداد را می داند و از اینکه به تمام واژه ای داخل قرارداد دست یافته ایم حتی آنهایی که به نظر اهمیت ندارند مطمئن می شود
closing
مدیر پروژه تمام مستندات را نگهداری و ذخیره می کند
پروژه تا زمان تایید مشتری پایان نمیابد
تمام پروژه ها یک گزارش پایانی در پایان پروژه به جهت اینکه به تیم پروژه این شانس را بدهد که اعلام کنند به اهداف پروژه رسیده ایم ایجاد می کنند.
صفحه 23
تعریف پروژه | پروژه باید دارای 2 ویژگی ذیل باشد
1-پروژه یک تلاش موقت است و دارای شروع و پایان می باشد
2-خروجی پروژه یک محصول ، سرویس یا نتیجه ای می باشد
در آزمون این را مد نظر قرار می دهیم که پیشنهاد پروژه بصورت رسمی مورد تایید مدیریت قرار گرفته و در بین پیشنهاد های مختلف این پیشنهاد بصورت رسمی مصوب شده است.
وجود پروژه برای چیست ؟
پروژه ها برای ایجاد ارزش کسب و کار (Business value)ایجاد شده اند و برای ارئه مزایای تعریف شده در Business case و Benefit management plan.
پروژه ها تغییرات مثبتی را برای سازمان دارند .معمولا برای پیشرفت در محصول یا سرویس و در برخی مواقع برای برآوردن الزامات قانونی یا سایر مقررات
Operations and Projects
کارهای Operational کارهای جاری سازمان برای پشتیبانی از کسب و کار و سیستم های سازمانی است. در صورتی که کارپروژه بعد از اتمام پروژه تمام می شود.
زمانی که پروژه تمام می شود تحویل شدنی های پروژه به بخش کسب و کار جاری اجرایی(Operational) سازمان منتقل می شود . بنابراین مزایای پروژه می تواند به سازمان منتقل می شود.
ارتباط این دو دوطرفه هست به این معنی که خروجی پروژه به بخش Operational منتقل شود و یا برای بهینه کردن انجام کار جاری سازمان نیاز به تعریف پروژه جدید باشد
Governance
حاکمیت سازمانی (Organizational governance)به ساختار کلی یک سازمان اشاره دارد وشامل تعیین سیاست ها و رویه ها ی نحوه انجام کار برای رسیدن به اهداف استراتژیک سطح بالا می باشد
در هر سازمانی چندین سطح governance داریم :
مانند board of directors :وظیفه دارد که بررسی کند کار ها در تمام سازمان با استاندارها و نیازمندیهای داخلی سازمان و خارج از سازمان(government or regulatory) مطابقت دارد
نیازمندی های داخلی شامل سیاست ها و روش ها در خصوص کارهای Program،Protfolio و پروژه می باشد که مطمئن شویم این سیاست ها و روش ها با برنامه استراتژیک سازمان مطابقت دارد و اهداف نهایی را محقق می کنند.
Project Governance می تواند توسط PMO ایجاد و مدیریت شود
What Is Portfolio Management?
شامل برنامه (program) ، پروژه های انفرادی (Individual projects) و دیگر کارهای مرتبط operational که اولا اولویت بندی شده اند و برای رسیدن به اهداف کسب و کار استراتژیک خاصی ایجاد شده اند.
| ترکیب آنها با هم برای بهینه کردن استفاده از منابع و بالا بردن مزایای سازمانی کاهش ریسک می باشد. | ***
برنامه ها و پروژه ها در portfolio ممکن است به هم ارتباطی نداشته باشندو لی برای رسیدن به اهداف استراتژیک مشترک می باشند
کار سازمان می تواند شامل 1 یا چندین پورتفولیو باشد.
اسا س یک پروژه در پرتفولیو ، بازگشت بالقوه سرمایه ، منافع استراتژیک هم راستا با استراتژی شرکت و دیگر فاکتورهای ضروری برای موفقیت سازمان است.
What Is Program Management?
برای بهینه شدن هماهنگی در مدیریت پروژه ها در سازمان ، سازمان پروژه های بهم مرتبط را در یک program قرار می دهد.
تمرکز program بر روی وابستگی های بین پروژه ها است و این کار ممکن است ریسک را کاهش دهد و به مقیاس های اقتصادی دستیابی یابد و مدیریت را بهینه کند.
| تلاشهای مدیریت program علاوه بر کار درحال انجام برروی هر یک از پروژه ها که برای کامل شدن هر پروژه انجام می شود بر روی کارهای هماهنگی پروژه ها و مدیریت فعالیت ها نیز می باشد | ***
What Is Project Management? Why Is It Important?
مدیریت پروژه هنر و علم ( science and art )است.
science به فرایند سیستماتیک کار مدیریتی بصورت موثر و کارآمدبرای رسیدن به اهداف برنامه (plan)می گویند.یعنی بهینه کردن تلاشها برای رسیدن به نیاز های پروژه و استفاده از فرایند هاو ابزارهای مناسب برای انجام کار.
هنر(art) مدیر پروژه می گوید ، چطور یک مدیر پروژه از مهارتها مانند تاثیرگذاری ، سازمان دهی و فنون استراتزیک بعلاوه دیگر مهارت های شخصی و تیمیی استفاده می کند
project management process groups | initiating, planning, executing, monitoring and controlling, and closing.
knowledge areas | integration, scope. schedule, cost, quality, resource, communications, risk, procurement, .and stakeholder management
Organizational Project Management (OPM)?
بعنوان یک راهنما یا محرک برای پروژه ، program و portfolio خدمت می کند بعلاوه دیگر اعمال سازمانی .
یک فریم ورک برای نگهداری تمرکز کامل سازمان بر استراتژی سراسری می باشد.
برای رسیدن به اهداف استراتژیک و منافع مورد هدف مدیریت می کند که چطور پروژه ها، program ها و portfolio ها و دیگر کارهای سازمانی باید اولویت بندی ، مدیریت ، اجرا و اندازه گیری شوند .
project management office (PMO)
یک واحد دپارتمان درون سازمان است که پیروی از حاکمیت پروژه را تضمین یا ایجاد می کند.
اداره نظارت و استاندارد سازی بر مدیریت پروژه ها
انواع PMO
Supportive : سیاست ها ، متدولوژی ها ، تمپلیت ها و درس آموخته ها را برای مدیریت کردن پروژه در سازمان مهیا می کند.کنترل پایین دارد بر پروژه.
Controlling : هم نقش suportرا دارد و هم راهنما است برای مدیریت پروژه .کارآموزش دیگران در مدیریت پروژه و نرم افزار های مدیریت پروژه را به عهده دارد .توسط ابزارهای مدیریت پروژه کمک می کندو از تطابق با سیاست های سازمان مطمئن می شود.کنترل متوسط دارد بر پروژه.
Directive :مدیر پروژه را برای انواع پروژه تعین می کند.مسئول نتیجه پروژه هست.تمام پروژه ها اینجا مدیریت می شوند.کنترل سطح بالایی دارد بر پروژه ها.
pmo وابستگی های بین پروژه ، program و pertfolio را مدیریت می کند
اطلاعات تمام پروژه ها را برای ارزیابی نتیجه که ببیند مطابق با اهداف استراتژیک هستند را ادغام می کند
برای تهیه منابع کمک می کند
در زمان مناسب پیشنهاد توقف پروژه را می دهد
مطابقت با فرایند های سازمانی را مانیتور می کند
کمک می کند به جمع آوری درس آموخته ها در مخزن داده و آنها را در دسترس دیگر پروژه ها قرار می دهد.
تمپلیت برای مستندات تهیه می کند
ارتباطات مرکزی برای پروژه ها مهیا می کند
نماینده در CCB (change control board) دارد
یک ذینفع است
اولویت بندی می کند پروژه ها را.
ساختار سازمانی(Organizational Structure) |  | صفحه31
پروژه ها اثر می گذارند و اثر می پذیرند از هنجارهای فرهنگی ، سیاست های مدیریتی و پروسیجر های سازمانی که بخشی از آن هستند.این فاکتورها بسیار برای سازمان های بزرگ که در آن ها اعضاء تیم معمولا در دفاتر کاری مختلف و در کشور های مختلفی هستند مهم می باشد.
ساختار سازمانی به مدیریت پروژه می گوید که پیش چه کسی برود و چگونه ارتباطات انجام می شوند و خیلی دیگر جنبه های مدیریت پروژه ای.
انواع ساختار سازمانی :
1- عملکردی(Functional)
گروهی از متخصصین که در مورد وظایفشان در واحد های مربوطه کار می کنند مانند واحد حسابداری ، فروش ، بازاریابی یا تولید
پروژه ها به طور کلی در یک بخش واحد اتفاق می افتد.
اگر نیاز به دریافت اطلاعاتی از واحد دیگری بود این نیاز به سمت رئیس واحد ارسال می شود و رئیس این نیاز را به رئیس واحد دیگر می فرستد .در شرایط دیگی ارتباطات در همان واحد می باشد
اعضاء تیم کار پروژه را در کنار کارهای جاری معمول انجام می دهند.
مزایا
مدیریت متخصصین راحت تر است
اعضاء تیم فقط به یک سر پرست (supervisor)پاسخ می دهند
منابع (کارکنان)مشابه متمرکز هستند ،یعنی شرکت با متخصصین گروه بندی شده است
مسیر کاری شفاف است
معایب
تاکید افراد بیشتر بر تخصص عملکردی خود و به ضرر پروژه می باشد
مسیر شغلی برای مدیریت پروژه وجود ندارد
مدیر پروژه یا اصلا اختیار ندارد و یا اختیارات کمی دارد
2- پروژه محور(Project-Oriented) یا (projectized)
ساختار تمام سازمان پروژه محور است و مدیر پروژه کار کنترل پروژه را بر عهده دارد.
پرسنل به مدیر پروژه اختصاص داده می شوند و گزارشات هم به مدیر پروژه ارسال می شوند
NO home
ارتباطات ابتدا در پروژه بوجو دمی آیند
از این نوع سازمان می توان به کامپوزیت(composite) یا ترکیبی(hybrid) نیز یاد کرد.
مزایا
ساختار پروژه ای کارآمد
وفاداری تیم به پروژه
ارتباطات از functional موثرتر است
مدیر پروژه قدرت بیشتری دارد برای تصمیم گیری
معایب
افراد تیم بعد از تکمیل پروژه مکانی را ندارند
کمبود نیروی متخصص برای نظم دادن
تکرار امکانات و وظایف کاری
نتیجه کار ممکن است استفاده ناکارآمد از منابع باشد
3-ماتریسی(MatriX)
2 تا مدیر دارد
اعضاء تیم به 2 مدیر گزارش می دهند .مدیر پروژه و functional manager .ارتباطات هم با 2 مدیر صورت می گیرند
اعضاء تیم کار پروژه ای و کار معمولی دیگر سازمان را در کنار هم انجام می دهند
مدل های ماتریسی:
strong matrix :قدرت در دست مدیر پروژه است
weak matrix :قدرت در دست مدیر functional است و مدیر پروؤه نقش coordinator یا expediter را دارد
balanced matrix :قدرت بین 2 مدیر یکسان است
مزایا
اهداف پروژه واضح هستند
در مقایسه با funtional مدیر پروژه قدرت کنترل بیشتری دارد
حمایت بیشتری می شود از آن در مقاسه با funtional
حداکثر استفاده از منابع کمیاب
هماهنگی بهتر
انتشار اطلاعات افقی و عمودی بهتر
وجود خانه
معایب
مدیریت بیشتری نیاز است
اعضاء تیم بیشتر از یک رئیس دارند
مانیتور و کنترل پیچیده تر
تخصیص منابع پیچیده تر است
سیاست ها و پروسیجرهای بیشتری نیاز است
اولویت های مدیران Functional و مدیر ان پروژه ممکن است متفاوت باشند
پتانسیل بالایی برای مناقشه وجود دارد
تسریع کننده (project expediter)
قدرت تصمیم گیری ندارد و بعنوان دستیار عمل می کند و هماهنگ کننده ارتباطات است
هماهنگ کننده(Project coordinator)
مانند expeditor هست با این تفاوت که برخی از مجوز ها و قدرت را برای تصمیم گیری دارد .به مدیر رده بالا گزارش می دهد
نقش های پروژه (Project Roles)
1-نقش های Project Sponsor/Initiator
در زمانی ایجاد پروژه
نیازمندی هایی دارد که باید در نظر گرفته شود
ذینفع هست
در ایجاد business case برای پروژه شرکت می کند
برای تعریف اهداف قابل اندازه گیری پروژه کمک می کند
مدافع یا قهرمان پروژه می باشد
صدای پروژه است
پشتیبان برای پروژه جمع می کند
خرید در کل سازمان را تضمین می کند
بودجه تامین می کند
نیازمندی های سطح بالا را تامین می کند
اطلاعات مربوط به محدوده اولیه پروژه را ارائه می دهد
ممکن است Milestone ها ، رخداد های کلیدی و تاریخ پایان پروژه را دیکته کند
اولویت های بین محدودیت ها را تعیین می کند
برای توسعه چارتر اطلاعات تهیه می کند
به مدیر پروژه اختیاراتی را که از چارتر آمده است را می دهد
اولویت بین پروژه ها را تعیین می کند
ذینفعان را تشویق می کند که نیازمندیهای سطح بالا و scope را تکمیل کنند
کمک می کند در صورت لزوم فرایند تصویب و رسمیت پروژه را
در زمان برنامه ریزی
زمان لازم برای برنامه ریزی تیم پروژه را فراهم می کند
ممکن است WBS را بررسی کند
ریسکها را شناسایی می کند
گزارشات مورد نیاز مدیریت را تعیین می کند
مهیا کردن expert judgment
کمک می کند در زمان های crashingو fast tracking و reestimating
برنامه مدیریت پروژه نهایی شده را تایید می کند
در زمان اجرا ، مانیتور و کنترل
از تلاشهای مدیر پروژه حمایت می کند
پروژه را از تغییرات و تاثیرات بیرونی محافظت می کند
اجبار می کند سیاست های کیفیت را
مهیا کردن expert judgment
کمک می کند در زمان های crashingو fast tracking و reestimating
مشکلات درگیری را که خارج از کنترل مدیر پروژه هست را حل می کند
یا خودش تغییرات را مدیریت می کند یا به CCB اختیار می دهد
ممکن است مستقیما یک بررسی کیفی انجام دهد
سوالات مربوط به scope را شفاف می کند
با مدیر پروژه برای مانیتور کردن پیشرفت همکاری می کند
در زمان بستن پروژه
اگر مشتری باشد تحویل شدنی های نهایی را تایید می کند
تحویل شدنی ها را به مشتری تحویل می دهد
پشتیبانی می کند از جمع آوری اطلاعات پروژه
نقش های Project Team |  | صفحه 36