## Dictionary
Word | Meaning
decomposing | تجزیه
justification | توجیه
dissemination | انتشار ، پخش
inherent | ذاتی
assimilating | یکسان کردن
Do not underestimate | دست کم نگیر
Recurring | تکرار شدن
coin | ابداع کردن
assess | تشخیص دادن ، ارزیابی کردن
revolves | چرجیدن
breadth | وسعت ، پهنا
comprise | شامل شدن
influencing | تاثیر گذاری
the cultural norms | هنجارهای فرهنگی
detriment | ضرر
Advocates | مدافع
champions | قهرمان
cram | با شتاب یاد گرفتن
survey | بررسی کردن
outlined | ترسیم شده
terminology | واژه شناسی
Excessive | بیش از اندازه ، مفرط
lessons learned | درس آموخته ها
adhering | پیوستن ، پایبندی ، وفادار ماندن
introductory | مقدماتی
impression | ادراک
distraction | حواس پرتی ، گیجی
unscrupulous | بی مرام ، بی پروا
experimental | تجربی
inclusion | گنجایش
application | درخواست
acronyms | کلمات اختصاری
reasonably | خردمندانه
intentionally | عمدا
exposure | ارائه ، نمایش
extraneous | غیر اصلی ، خارج از موضوع
diminishing | کم شدن
decomposing | تجزیه
justification | توجیه
dissemination | انتشار ، پخش
inherent | ذاتی
assimilating | یکسان کردن
Attend | حضورداشتن
Implement | اجرا ، انجام
Contribute | شرکت کردن در
accomplish | انجام دادن
cohesive | منسجم
solicit | درخواست کردن
exert | بکابردن ، اعمال کردن
deal | مقدار / معامله کردن
observations | مشاهدات
stages | مراحل
Correlates | همبستگی
treated | تحت درمان/ تلقی شود
Revenue | درآمد
recurring | مکرر
progression | پیشرفت/توالی

## Tricks of the Trade
موضوعات مهم که در امتهان هستند
1-مراحل انجام پروژه و اهمیت هر یک از مراحل
2-نقش مدیر پروژه ، اسپانسر ، تیم و دینفعان پروژه
3- استفاده از اطلاعات گذشته پروژه های قبلی
4-استفاده از درس آموخته های پروژه های قبلی وایجاد درس اموخته ها برای پروژه های جاری
5-چارتر پروژه چیست و چگونه ایجاد می شود
6-WBSیا ساختار شکست کار چیست و چگونه تهیه می شود
7-چگونه بصورت دستی یک Network Diagram بسازیم
8-مسیر بحرانی چیست (Critical Path) و چگونه باید پیدا شود و په فوایدی برای مدیر پروژه فراهم می کند
9-تخمین 3 نقطه ای چیست (Three-pomt estimating)
10-آنالیز مونتو کارلو چیست (Monte Carlo analysis)
11-آنالیز ارزش کسب شده چیست (Earned value analysis)
12-فشرده سازی برنامه بوسیله خرد کردن یا شتاب دادن به توسعه چیست (Schedule compression (crashing and fast tracking))
13-مدیریت شناور چیست (managing float)
14-چگونه باید برنامه واقعی ایجاد کنیم
15-مدیریت کیفیت هم پروژه و هم محصول یا تحویل شدنی
16-توسعه ارتباطات با ذینفعان و جلب رضایت آنها و درگیر کردن آنها در پروژه
17-چه چیزهایی در فرایند مدیریت ریسک وجود دارند
18-محاسبه ذخیره ها (reserves)و فهم ارتباط آنها با مدیریت ریسک
19-ایجاد برنامه واقعی و تصویب شده برای مدیریت پروژه که امیدوارهستید و برای رسیدن به آن پاسخگو هستید
20-مانیتور و کنترل پروژه مطابق برنامه مدیریت پروژه
21-مدیریت درخواست های تغییر (change requests) و کنترل تغییر
22-در نظر گرفتن مسئولیت های اجتماعی و حرفه ای مورد انتظار از یک مدیر پروژه در زمان مدیریت یک پروژه
در پروژه های بزرگ مدیر پروژه برای فعالیت های اشتباه مدیریت پروزه ای زمان ندارد و در صورتی که به جای ممانعت از اتفاق افتادن مشکلات زمان برای رفع آنها بگذارد پروژه از کنترل او خارج می شود.مدیر پروژه به جای مدیریت خرد افراد باید مطمئن شود آنها قبل از شروع پروژه چیزهایی که نیاز دارند برای انجام دادن را می دانند.
| آزمون 200 تا سوال 4 گزینه ای در 4 ساعت می باشد.25 تا تجربی می باشد و در امتیاز نقشی ندارند و پراکنده هستند.یعنی جواب صحیحی یا غلط به آنها فرقی نمی کند در امتیاز آزمون.امتیاز از 175 سوال دیگر داده می شود.برای پاس کردت 114 تا 121 سوال باید درست جواب داده شوند.آزمون نمره منفی ندارد | صفحه 3
10 تا 12 سوال ورودی و خرجی
15 تا 20 سوال فرمول محاسباتی
10 تا 15 سوال EV
فرایند تجزیه تحویل شدنی ها به قطعات کوچکتر و قابل مدیریت تا جایی ادامه پیده می کند که برای آنها بتوان تخمین هزینه انجام داد
در سازمانهای ماتریسی پخش اطلاعات زمانی موثر است که اطلاعات بصورت عمودی و افقی جریان داشته باشد
اگر فروشنده با نامه رسمی به مدیر پروژه خطایی را که باعث بوجود آمدن خسارت به فروشنده شده را از طرف خریدار متذکر شد .مدیر پروژه باید ابتدا قرار داد را بررسی کند و در مورد این موضوع خاص اگر جواب واضحی وجود داشت جواب دهد و در صورت نیاز با وکیل صحبت کند.
اگر در طول فرایند مدیریت پروژه مشکلی پیش آمد ابتدا در جهت رفع آن بر می آییم ، سپس به مدیر منابع و در نهایت به مدیریت گزارش می دهیم
صفحه 14
پروژه ممکن است بخشی ار برنامه (program)یا پرتفولیو باشد
سازمان ها Lesson learned ها و Historical Information ها را از پروژه های قبلی خود نگهداری می کنند که شامل پکیج های کاری (Work packages)، و هزینه هر یک از آنها و ریسکهایی که کشف شده اند می باشند که اینها بخشی از OPA یا دارایی های فرایندی سازمان هستند.همانگونه که پروژه پیشرفت می کند lesson learned ها و Historical informationها ی پروژه جاری هم به پایه دانش سازمانی اضافه می شوند
EEF به سیستم و فرهنگ درون سازمان می گوییم و مدیر پروژه در این سیستم کار می کند و یکی از خروجی های پروژه تهیه منابع برای بهبود آن سیستم ها است.
هر پروژه یک چارتر دارد که در آن پروژه تصویب و نقش مدیریت پروژه مشخص شده است
project management plan یک مجموعه ای از برنامه های مدیریتی است و تنها یک bar chart نیست
مدیر پروژه برای برنامه ریزی ، مدیریت ، مانیتور و کنترل پروژه مستندات پروژه (project documents)و Project management Plan را ایجاد و نگهداری می کند
دینفعان در سراسر پروژه درگیر هستند .نیازهای آنها در زمان برنامه ریزی پروژه ، ایجاد برنامه ارتباطات (Comunication management plan ) و برنامه مشارکت ذینفعان (Stakeholder engagement plan) باید در نظر گرفته شود.آنها همیچنین ممکن است در شناسایی و مدیریت ریسک ها کمک کنند.
افراد برای داشتن بهترین خروجی باید کارهایشان دارای عواقب و پاداش باشد و آنها سزاوار محیطی منصفانه و مثبت هستند .
از کارهای اضافه تر از نیاز پروژه (Gold plating) باید جلوگیری شود
planning
برنامه ریزی مدیر پروژه بر اسا س وردی هایی است که از تیم یا ذینفعان می آیند نه فقط خود مدیر پروژه به تنهایی.
بخشی از برنامه ریزی به این مربوط می شود که چه فرایندهایی در پروژه باید استفاده شود و چطور از آنها برای پروژه لباس مناسب بدوزیم.tailoring
باید Plan-driven بودن با change-driven بودن پروژه را تعیین کنیم.
برای هر منطقه دانشی یک برنامه مدیریتی به جهت نحوه برنامه ریزی ، مدیریت ، مانیتور و کنترل آنها باید ایجاد شود که به آن Management Plan می گوییم.باید توجه داشته باشیم که حجم و میزان جزئیات آن برنامه به میزان بزرگی و اهمیت پروژه بستگی دارد.
در صورت امکان ، تمام کارهای مورد نیاز و کلیه ذینفعان قبل از شروع کار پروژه مشخص می شوند.
متریک ها برای اندازه گیری کیفیت توسط مدیرپروژه مشخص می شوند
مدیر پروژه برای بهبود فرایندهای پروژه برنامه ریزی می کند
مدیر پروژه برای پاداش دادن به اعضاء تیم و ذینفعان یک سیستم ایجام می کند
تمام نقش ها و مسئولیت ها بصورت شفاف مستند شده اند و به هر شخصی بصورت مجزا اختصاص داده شده اند
مدیر پروژه برروی شناسایی ریسک ها بصورت گسترده تمرکز دارد, و همچنین به ذینفعان و اعضای تیم وظایف شناسایی ریسک و مدیریت ریسک اختصاص می یابد
مدیر پروژه می داند که مدیریت ریسک ها زمان و هزینه را برای ما ذخیره می کند
هزینه و برنامه زمانبندی تا پایان تکمیل مدیریت ریسک پایان نمی یابند
مدیر پروژه برنامه زمانبندی و هزینه با تخمین واقعی را باید ایجاد کند
مدیر پروژه ارزیابی می کند که آیا پروژه در زمان مقرر تکمیل می شود و اینکه محدودیت ها (constraint) و دیگر اهداف پروژه محقق می شود ؟ و قبل از شروع پروژه برای رفع هر گونه مغایرتی هم با مدیر یت جلسه می گذارد.
مدیر پروژه برای اندازه گیری کارایی پروژه و اینکه چه موقع و چطور این اندازه گیری انجام شود برنامه ریزی می کند و مقایسه پیشرفت بوسیله مقایسه پروژه با performance measurement baseline انجام می شود که performance measurement baseline در project management plan مستند شده است. البته اندازه گیری های دیگری هم برای اینکه بداند در زمان اجرای کار ، پروژه چطور پیش می رود دارد.
executing
مدیر پروژه مسئول مستند سازی و به اشتراک گذاری دانش بدست آمده در طول اجرای پروژه می باشد
مدیر پروژه برای تعیین وضعیت پروژه در طول چرخه عمر پروژه آن را با Project management plan اندازه می گیرد.برای هزینه و تاریخ تکمیل پروژه هم همین اندازه گیری ها انجام می شود.
تاخیر ها یا باید در کارهای جاری گنجانده شود نه اینکه به طول زمان پروژه افزوده شود.
| مدیر پروژه مسئولیت های افراد را می داند و آن مسئولیت ها را در پروژه جدی می گیرد | صفحه 21
مدیر پروژه فعال است و مشکلات را سریع پیدا می کند و برای تغییراتی که منجر به رفع آنها می شود فعالانه عمل می کند و بجای رفع مشکلات بوسیله زمانی که صرف این کار می کند از بوجودآمدنشان جلوگیری می کند
بیشتر مشکلاتی که اتفاق می افتند جهت مواجهه با آنها برنامه پاسخگویی ریسک (risk response plan)وجود دارد که قبلا ایجاد شده است
موضوع اصلی عمده جلسات ریسک است
تمرکز جلسات روی تعیین وضعیت نیست که می تواند به روش های دیگر جمع آوری شوند
| تمام تغییرات در project management plan از طریق فرایند مدیریت تغییرات (change management process)و در سیکل ICC (integrated change control) انجام می شوند. | ***
مدیر پروژه باید مطمئن شود سیاست ها در طول پروژه در نظر گرفته می شوند و برای بهینه شدن این سیاست ها ، استاندارد ها و فرایند هاپیشنهاد اتی می دهد.
در هر تغییری که در اجزاء پروژه اتفاق می افتد باید کیفیت (Quality) لحاظ شود. و کیفیت قبل از تکمیل هر فعالیت(Activity) یا work package باید بررسی شود.
مدیر پروژه بصورت فعالانه در فرایند خرید (procurement process) مشارکت می کند و برای مدیریت خرید (managing procurement)هم کمک فعالانه می کند
مدیر پروژه زبان قرارداد را می داند و از اینکه به تمام واژه ای داخل قرارداد دست یافته ایم حتی آنهایی که به نظر اهمیت ندارند مطمئن می شود
closing
مدیر پروژه تمام مستندات را نگهداری و ذخیره می کند
پروژه تا زمان تایید مشتری پایان نمیابد
تمام پروژه ها یک گزارش پایانی در پایان پروژه به جهت اینکه به تیم پروژه این شانس را بدهد که اعلام کنند به اهداف پروژه رسیده ایم ایجاد می کنند.
صفحه 23
تعریف پروژه | پروژه باید دارای 2 ویژگی ذیل باشد
1-پروژه یک تلاش موقت است و دارای شروع و پایان می باشد
2-خروجی پروژه یک محصول ، سرویس یا نتیجه ای می باشد
در آزمون این را مد نظر قرار می دهیم که پیشنهاد پروژه بصورت رسمی مورد تایید مدیریت قرار گرفته و در بین پیشنهاد های مختلف این پیشنهاد بصورت رسمی مصوب شده است.
وجود پروژه برای چیست ؟
پروژه ها برای ایجاد ارزش کسب و کار (Business value)ایجاد شده اند و برای ارئه مزایای تعریف شده در Business case و Benefit management plan.
پروژه ها تغییرات مثبتی را برای سازمان دارند .معمولا برای پیشرفت در محصول یا سرویس و در برخی مواقع برای برآوردن الزامات قانونی یا سایر مقررات
Operations and Projects
کارهای Operational کارهای جاری سازمان برای پشتیبانی از کسب و کار و سیستم های سازمانی است. در صورتی که کارپروژه بعد از اتمام پروژه تمام می شود.
زمانی که پروژه تمام می شود تحویل شدنی های پروژه به بخش کسب و کار جاری اجرایی(Operational) سازمان منتقل می شود . بنابراین مزایای پروژه می تواند به سازمان منتقل می شود.
ارتباط این دو دوطرفه هست به این معنی که خروجی پروژه به بخش Operational منتقل شود و یا برای بهینه کردن انجام کار جاری سازمان نیاز به تعریف پروژه جدید باشد
Governance
حاکمیت سازمانی (Organizational governance)به ساختار کلی یک سازمان اشاره دارد وشامل تعیین سیاست ها و رویه ها ی نحوه انجام کار برای رسیدن به اهداف استراتژیک سطح بالا می باشد
در هر سازمانی چندین سطح governance داریم :
مانند board of directors :وظیفه دارد که بررسی کند کار ها در تمام سازمان با استاندارها و نیازمندیهای داخلی سازمان و خارج از سازمان(government or regulatory) مطابقت دارد
نیازمندی های داخلی شامل سیاست ها و روش ها در خصوص کارهای Program،Protfolio و پروژه می باشد که مطمئن شویم این سیاست ها و روش ها با برنامه استراتژیک سازمان مطابقت دارد و اهداف نهایی را محقق می کنند.
Project Governance می تواند توسط PMO ایجاد و مدیریت شود
What Is Portfolio Management?
شامل برنامه (program) ، پروژه های انفرادی (Individual projects) و دیگر کارهای مرتبط operational که اولا اولویت بندی شده اند و برای رسیدن به اهداف کسب و کار استراتژیک خاصی ایجاد شده اند.
| ترکیب آنها با هم برای بهینه کردن استفاده از منابع و بالا بردن مزایای سازمانی کاهش ریسک می باشد. | ***
برنامه ها و پروژه ها در portfolio ممکن است به هم ارتباطی نداشته باشندو لی برای رسیدن به اهداف استراتژیک مشترک می باشند
کار سازمان می تواند شامل 1 یا چندین پورتفولیو باشد.
اسا س یک پروژه در پرتفولیو ، بازگشت بالقوه سرمایه ، منافع استراتژیک هم راستا با استراتژی شرکت و دیگر فاکتورهای ضروری برای موفقیت سازمان است.
What Is Program Management?
برای بهینه شدن هماهنگی در مدیریت پروژه ها در سازمان ، سازمان پروژه های بهم مرتبط را در یک program قرار می دهد.
تمرکز program بر روی وابستگی های بین پروژه ها است و این کار ممکن است ریسک را کاهش دهد و به مقیاس های اقتصادی دستیابی یابد و مدیریت را بهینه کند.
| تلاشهای مدیریت program علاوه بر کار درحال انجام برروی هر یک از پروژه ها که برای کامل شدن هر پروژه انجام می شود بر روی کارهای هماهنگی پروژه ها و مدیریت فعالیت ها نیز می باشد | ***
What Is Project Management? Why Is It Important?
مدیریت پروژه هنر و علم ( science and art )است.
science به فرایند سیستماتیک کار مدیریتی بصورت موثر و کارآمدبرای رسیدن به اهداف برنامه (plan)می گویند.یعنی بهینه کردن تلاشها برای رسیدن به نیاز های پروژه و استفاده از فرایند هاو ابزارهای مناسب برای انجام کار.
هنر(art) مدیر پروژه می گوید ، چطور یک مدیر پروژه از مهارتها مانند تاثیرگذاری ، سازمان دهی و فنون استراتزیک بعلاوه دیگر مهارت های شخصی و تیمیی استفاده می کند
project management process groups | initiating, planning, executing, monitoring and controlling, and closing.
knowledge areas | integration, scope. schedule, cost, quality, resource, communications, risk, procurement, .and stakeholder management
Organizational Project Management (OPM)?
بعنوان یک راهنما یا محرک برای پروژه ، program و portfolio خدمت می کند بعلاوه دیگر اعمال سازمانی .
یک فریم ورک برای نگهداری تمرکز کامل سازمان بر استراتژی سراسری می باشد.
برای رسیدن به اهداف استراتژیک و منافع مورد هدف مدیریت می کند که چطور پروژه ها، program ها و portfolio ها و دیگر کارهای سازمانی باید اولویت بندی ، مدیریت ، اجرا و اندازه گیری شوند .
project management office (PMO)
یک واحد دپارتمان درون سازمان است که پیروی از حاکمیت پروژه را تضمین یا ایجاد می کند.
اداره نظارت و استاندارد سازی بر مدیریت پروژه ها
انواع PMO
Supportive : سیاست ها ، متدولوژی ها ، تمپلیت ها و درس آموخته ها را برای مدیریت کردن پروژه در سازمان مهیا می کند.کنترل پایین دارد بر پروژه.
Controlling : هم نقش suportرا دارد و هم راهنما است برای مدیریت پروژه .کارآموزش دیگران در مدیریت پروژه و نرم افزار های مدیریت پروژه را به عهده دارد .توسط ابزارهای مدیریت پروژه کمک می کندو از تطابق با سیاست های سازمان مطمئن می شود.کنترل متوسط دارد بر پروژه.
Directive :مدیر پروژه را برای انواع پروژه تعین می کند.مسئول نتیجه پروژه هست.تمام پروژه ها اینجا مدیریت می شوند.کنترل سطح بالایی دارد بر پروژه ها.
pmo وابستگی های بین پروژه ، program و pertfolio را مدیریت می کند
اطلاعات تمام پروژه ها را برای ارزیابی نتیجه که ببیند مطابق با اهداف استراتژیک هستند را ادغام می کند
برای تهیه منابع کمک می کند
در زمان مناسب پیشنهاد توقف پروژه را می دهد
مطابقت با فرایند های سازمانی را مانیتور می کند
کمک می کند به جمع آوری درس آموخته ها در مخزن داده و آنها را در دسترس دیگر پروژه ها قرار می دهد.
تمپلیت برای مستندات تهیه می کند
ارتباطات مرکزی برای پروژه ها مهیا می کند
نماینده در CCB (change control board) دارد
یک ذینفع است
اولویت بندی می کند پروژه ها را.
ساختار سازمانی(Organizational Structure) |  | صفحه31
پروژه ها اثر می گذارند و اثر می پذیرند از هنجارهای فرهنگی ، سیاست های مدیریتی و پروسیجر های سازمانی که بخشی از آن هستند.این فاکتورها بسیار برای سازمان های بزرگ که در آن ها اعضاء تیم معمولا در دفاتر کاری مختلف و در کشور های مختلفی هستند مهم می باشد.
ساختار سازمانی به مدیریت پروژه می گوید که پیش چه کسی برود و چگونه ارتباطات انجام می شوند و خیلی دیگر جنبه های مدیریت پروژه ای.
انواع ساختار سازمانی :
1- عملکردی(Functional)
گروهی از متخصصین که در مورد وظایفشان در واحد های مربوطه کار می کنند مانند واحد حسابداری ، فروش ، بازاریابی یا تولید
پروژه ها به طور کلی در یک بخش واحد اتفاق می افتد.
اگر نیاز به دریافت اطلاعاتی از واحد دیگری بود این نیاز به سمت رئیس واحد ارسال می شود و رئیس این نیاز را به رئیس واحد دیگر می فرستد .در شرایط دیگی ارتباطات در همان واحد می باشد
اعضاء تیم کار پروژه را در کنار کارهای جاری معمول انجام می دهند.
مزایا
مدیریت متخصصین راحت تر است
اعضاء تیم فقط به یک سر پرست (supervisor)پاسخ می دهند
منابع (کارکنان)مشابه متمرکز هستند ،یعنی شرکت با متخصصین گروه بندی شده است
مسیر کاری شفاف است
معایب
تاکید افراد بیشتر بر تخصص عملکردی خود و به ضرر پروژه می باشد
مسیر شغلی برای مدیریت پروژه وجود ندارد
مدیر پروژه یا اصلا اختیار ندارد و یا اختیارات کمی دارد
2- پروژه محور(Project-Oriented) یا (projectized)
ساختار تمام سازمان پروژه محور است و مدیر پروژه کار کنترل پروژه را بر عهده دارد.
پرسنل به مدیر پروژه اختصاص داده می شوند و گزارشات هم به مدیر پروژه ارسال می شوند
NO home
ارتباطات ابتدا در پروژه بوجو دمی آیند
از این نوع سازمان می توان به کامپوزیت(composite) یا ترکیبی(hybrid) نیز یاد کرد.
مزایا
ساختار پروژه ای کارآمد
وفاداری تیم به پروژه
ارتباطات از functional موثرتر است
مدیر پروژه قدرت بیشتری دارد برای تصمیم گیری
معایب
افراد تیم بعد از تکمیل پروژه مکانی را ندارند
کمبود نیروی متخصص برای نظم دادن
تکرار امکانات و وظایف کاری
نتیجه کار ممکن است استفاده ناکارآمد از منابع باشد
3-ماتریسی(MatriX)
2 تا مدیر دارد
اعضاء تیم به 2 مدیر گزارش می دهند .مدیر پروژه و functional manager .ارتباطات هم با 2 مدیر صورت می گیرند
اعضاء تیم کار پروژه ای و کار معمولی دیگر سازمان را در کنار هم انجام می دهند
مدل های ماتریسی:
strong matrix :قدرت در دست مدیر پروژه است
weak matrix :قدرت در دست مدیر functional است و مدیر پروؤه نقش coordinator یا expediter را دارد
balanced matrix :قدرت بین 2 مدیر یکسان است
مزایا
اهداف پروژه واضح هستند
در مقایسه با funtional مدیر پروژه قدرت کنترل بیشتری دارد
حمایت بیشتری می شود از آن در مقاسه با funtional
حداکثر استفاده از منابع کمیاب
هماهنگی بهتر
انتشار اطلاعات افقی و عمودی بهتر
وجود خانه
معایب
مدیریت بیشتری نیاز است
اعضاء تیم بیشتر از یک رئیس دارند
مانیتور و کنترل پیچیده تر
تخصیص منابع پیچیده تر است
سیاست ها و پروسیجرهای بیشتری نیاز است
اولویت های مدیران Functional و مدیر ان پروژه ممکن است متفاوت باشند
پتانسیل بالایی برای مناقشه وجود دارد
تسریع کننده (project expediter)
قدرت تصمیم گیری ندارد و بعنوان دستیار عمل می کند و هماهنگ کننده ارتباطات است
هماهنگ کننده(Project coordinator)
مانند expediter هست با این تفاوت که برخی از مجوز ها و قدرت را برای تصمیم گیری دارد .به مدیر رده بالا گزارش می دهد
نقش های پروژه (Project Roles)
1-نقش های Project Sponsor/Initiator
در زمانی ایجاد پروژه
نیازمندی هایی دارد که باید در نظر گرفته شود
ذینفع هست
در ایجاد business case برای پروژه شرکت می کند
برای تعریف اهداف قابل اندازه گیری پروژه کمک می کند
مدافع یا قهرمان پروژه می باشد
صدای پروژه است
پشتیبان برای پروژه جمع می کند
خرید در کل سازمان را تضمین می کند
بودجه تامین می کند
نیازمندی های سطح بالا را تامین می کند
اطلاعات مربوط به محدوده اولیه پروژه را ارائه می دهد
ممکن است Milestone ها ، رخداد های کلیدی و تاریخ پایان پروژه را دیکته کند
اولویت های بین محدودیت ها را تعیین می کند
برای توسعه چارتر اطلاعات تهیه می کند
به مدیر پروژه اختیاراتی را که از چارتر آمده است را می دهد
اولویت بین پروژه ها را تعیین می کند
ذینفعان را تشویق می کند که نیازمندیهای سطح بالا و scope را تکمیل کنند
کمک می کند در صورت لزوم فرایند تصویب و رسمیت پروژه را
در زمان برنامه ریزی
زمان لازم برای برنامه ریزی تیم پروژه را فراهم می کند
ممکن است WBS را بررسی کند
ریسکها را شناسایی می کند
گزارشات مورد نیاز مدیریت را تعیین می کند
مهیا کردن expert judgment
کمک می کند در زمان های crashingو fast tracking و reestimating
برنامه مدیریت پروژه نهایی شده را تایید می کند
در زمان اجرا ، مانیتور و کنترل
از تلاشهای مدیر پروژه حمایت می کند
پروژه را از تغییرات و تاثیرات بیرونی محافظت می کند
اجبار می کند سیاست های کیفیت را
مهیا کردن expert judgment
کمک می کند در زمان های crashingو fast tracking و reestimating
مشکلات درگیری را که خارج از کنترل مدیر پروژه هست را حل می کند
یا خودش تغییرات را مدیریت می کند یا به CCB اختیار می دهد
ممکن است مستقیما یک بررسی کیفی انجام دهد
سوالات مربوط به scope را شفاف می کند
با مدیر پروژه برای مانیتور کردن پیشرفت همکاری می کند
در زمان بستن پروژه
اگر مشتری باشد تحویل شدنی های نهایی را تایید می کند
تحویل شدنی ها را به مشتری تحویل می دهد
پشتیبانی می کند از جمع آوری اطلاعات پروژه
نقش team members
| اعضاءتیم در زمان برنامه ریزی در مشخص شدن کارهایی که باید انجام شود و بردن آنها به WBS و همچنین مشخص کردن زمان انجام پکیج های کاری (work packages)و فعالیت ها (Activities) وظیفه دارند و در زمان اجر ، کنترل و مانیتور در انجام کارهایی که برای تکمیل تحویل شدنی ها (deliverables) در پکیج های کاری (work packages)مشخص شده است و پیدا کردن انحرافات (deviations)از project management plan نقش دارند. | صفحه 37
شناسایی و مشارکت دینفعان
شناسایی نیازمندی ها(requirement)
شناسایی محدودیت ها (constraints) و مفروضات(assumptions)
ایجاد WBS
تجزیه (decompose) پکیج های کاری (workpackages) تا جایی که امکان مشخص کردن زمان (schedule activities)برای آنها وجود داشته باشد
شناسایی وابستگی های (dependencies) بین فعالیت ها(activities)
ایجاد تخمین هزینه و زمان
مشارکت در فرایند مدیریت ریسک (risk management process)
مطابق با برنامه های کیفیت و ارتباطات
اجرا ی قوانین اساسی Enforce ground rules
اجرای pmpبرای انجام کار تعریف شده در project scope statement یا pss
حضورداشتن در جلسات تیم پروژه
پیشنهاد تغییرات در پروژه شامل فعالیت های اصلاحی (corrective actions)
اجرای تغییرات مصوب شده
یه اشتراک گذاشتن دانش جدید
Contribute to the lessons learned knowledge base
project management team
تیم مدیریت پروژه برای کمک به مدیر پروژه در فعالیت های مدیریت پروژه ای هستند و باید دانش مدیریت پروژه ای داشته باشند و با project team متفاوت هستند
The Role of the Stakeholders
هر شخصی که از پروژه اثر می پذیرد یا بر پروژه اثر می گذارد ذینفع است چه این اثر مثبت باشد چه منفی.
نقش ذینفعان توسط مدیر پروژه و خود ذینفعان مشخص می شود.
در ایجاد چارتر پروژه و PSS مشارکت دارند
توسعه PMP
در CCB هستند بنابراین در تصویب change ها هم هستند
شناسایی constraint و assumptions
شناسایی requirement ها
مدیریت ریسک
نقش project owner در محیط های agile
این نقش می تواند به کسی تعلق داشته باشد که از بخش کسب و کار است و او مسئول کار با تیم agile برای اولویت بندی وظایف و ویژگی ها می باشد
مشارکت داشتن در بررسی و پذیرش تحویل شدنی های ارائه شده
risk owner است
در بررسی های phase gate مشارکت دارد
درگیر با governance
شناسایی issueها
مستند سازی lessons learned
مهیا کردن Expert judgment
The Role of the Functional or Resource Manager
مدیرو پاسخگواست برای منابع انسانی و فیزیکی در یک بخش مشخص سازمان .
با مدیر پروژه جهت براورده کردن نیازهای پروژه همکاری می کند.
صفحه 40 یا 52 | میزان درگیر شدن functional manager در پروژه به ساختار سازمانی بستگی دارد.در سازمان های ماتریسی funtional manager و project manager هر دو بصورت اشتراکی مسئول هدایت کار افراد و مدیریت مناع فیزیکی مورد نیاز پروژه هستند.درسازمان project-oriented مدیر پروژه به تنهایی هدایت می کند team resource ها را و بالعکس در سازمان functional مسئولیت کمتری نسبت به functional manager دارد
مهارت های مدیر پروژه مانند conflict management و emotional intelligence در زمان هماهنگی ها با functional manager و افراد تیم راه گشا هستند
افراد خاص را برای تیم تعیین می کند و در مورد تیم و منابع فیزیکی با مدیر پروژه مذاکره می کند
مدیر پروژه را از دیگر پروژه ها آگاه می کند و همینطور در مورد تقاضای کاری که در دپارتمان های دیگر خواسته شده و ممکن است بر پروزه اثر بگذارد
در initial planning مشارکت می کند تا جایی که work package ها و activityها تخصیص داده شوند
متخصصین موضوعی را مهیا می کند subject matter experties
تایید می کند برنامه زمانبندی را( schedule ) در زمان توسعه برنامه زمانبندی ، زمانی که آن برنامه از منابع تحت کنترلش استفاده می کند
تایید می کند final project management plan را در زمان توسعه آن ، زمانی که آن برنامه از منابع تحت کنترلش استفاده می کند
پیشنهاد تغییر در پروژه را می دهد ، شامل corrective acction
activityهایی را که در functional area هستند را مدیریت می کند
زمانی که مشکلاتی که مربوط به منابع فیزیکی یا تیم باشد که تحت کنترلش باشد کمک می کند
بهبود می دهد استفاده از منابع را
در پاداش دادن ها و بازشناسی اعضاء تیم مشارکت می کند
در شناسایی ریسک ها مشارکت می کند
در مدیریت کیفیت مشارکت می کند
در CCB هم هست
The Role of the Project Manager
مدیر پروژه مسئول مدیریت پروژه است به نحوی که پروژه به اهدافش برسد و به سازمان ارزش و اعتبار و منفعت های مشخص شده را تحویل بدهد.
مدیر پروژه مسئول است نسبت به اتمام پروزه در زمان تعیین شده و با بودجه مشخص شده که شامل تغییرات مصوب شده هم می باش و پاسخگوی تحویل سودهای پروژه هم می باشد
قبل از آغاز پروژه به پروژه اختصاص میابد.
برای نوشتن project charter کمک می کند
مسئول پروژه هست ولی ضرورتا مسئول منابع نیست
حتما نباید متخصص تکنیکی باشد
شناسایی و آنالیز می کند constraint ها و assumption ها را
رهبری و هدایت می کند تلاش های project planning را
فرایند های مناسب را برای پروژه انتخاب می کند
وابستگی های بین activity ها را شناسایی می کند
نیاز مندی های زمانی غیر واقعی را آنالیز می کند و برای ایجاد برنامه زمانی واقعی فعالیت می کند
زمان و هزینه ذخیره شده (reserved)را توسعه می دهد
اختیارات و مسئولیت های لازم را برای انجام کار project management دارد
وقتی لازم باشد می گوید نه
اجزاء پروژه را به صورت منسجم کامل جمع آوری می کند برای رسیدن به نیازهای مشتری
نهایی کردن و تصویب project management plan
با بهینه کردن ارتباطات و آگاه کردن اعضاء تیم از سیاست ها ی داخل و خارج از پروژه با عث تاثیر گذاری بر تیم پروژه و محیط کاری می شود
بیشتر وقت خود را صرف پیش گیری می کند تا رفع مشکلات
تفاوت فرهنگی را می فهمد
از ارتباطات حرفه ای بین اعضاء تیم و ذینفعان مطمئن می شود
هماهنگ می کند ارتباطات بین اعضاء تیم و دینفعان را
مسئولیت پذیری حرفه ای و اجتماعی را درک و تقویت می کند
در زمان اجرای پروژه به تیم و دیگر ذینفعان کمک می کند
ارتباط برقرار می کند
تیم را توسعه می دهد
از پاداش ها و به رسمیت شناختن استفاده می کند
شناسایی و تحویل سطح مورد نیاز از کیفیت
ذینفعان را شناسایی می کند، آنها را مشارکت می دهد و انتطارات آنها را در طول پروژه مدیریت می کند
دانش پروژه را مدیریت می کند شامل lesson learned ها
رفع مشکلات
تصمیم گیری
نشان دادن اخلاق و رهبری
مدیریت و کنترل منابع
نگهداری کنترل پروژه با اندازه گیری کارایی و مشخص کردن انحرافات از برنامه
مانیتور کردن ریسک ، ارتباطات و مشارکت ذینفعان برای اطمینان از اینکه آنها مطابق انتظارات است
تعیین می کند نیاز برای change request ها ، شامل پیشنهاد corrective action یا preventing action و defect repair
تایید یا رد می کند تغییرات مصوب شده را .مدیریت می کند ccbرا و بصورت متناوب در ccb می نشیند
از metricها برای شناسایی انحراف ها و روند کار در پروژه استفاده می کند و مسئول آنالیز اثر آن انحرافات و روند ها می باشد
برای رفع انحرافات از project management plan با اعضاء تیم کار می کند
تمرکز اعضاء تیم رابر روی مدیریت ریسک و پاسخ ممکن به ریسک نگه می دارد
اجرای project closing در پایان هر فاز و در انتهای پروژه
بیشتر فعالیتهایی که در این کتاب مشخص شده است را انجام یا واگذار می کند
دانش مدیریت پروژه را اعمال می کند
پاسخگوی موفقیت یا عدم موفقیت پروژه می باشد
The Role of the Portfolio Manager
به حاکمان پاسخگو می باشد در سطح اجرایی پروژه ها یا برنامه هایی که portfolio را تشکیل می دهند
صفحه 43 یا 55 | یک پروژه در یک portfolio است مبتنی بر ارزش پروژه ، بازده بالقوه سرمایه گذاری ، چه با استراتژی سازمانی منطبق باشد ، چه سطح ریسک مرتبط با پروژه قابل قبول باشد یا سایر عوامل مهم برای موفقیت سازمانی.
مدیریت انواع پروژه ها و programها که ممکن است با هم مرتبط نباشند
اطمینان از ارزش داشتن پروژه انتخاب شده برای سازمان
کارکردن با مدیران ارشد براس جمع آوری حمایت از پروژه های انفرادی
دریافت بهترین بازده از منابع سرمایه گذاری شده
The Role of the Program Manager
پاسخگوی مدیریت گروهی از پروژه های بهم مرتبط است
مدیریت پروژه های مرتبط به هم برای بدست آوردن نتایجی که پروژه های انفرادی نمی توانند به تنهایی بدست آورند
اطمینان از اینکه پروژه های انتخاب شده اهداف استراتژیک سازمان را براورده می کنند
نظارت بر تنظیم پروژه ها به نفع برنامه
حمایت و پشنیبانی از تلاشهای مدیران پروژه بصورت انفرادی
Organizational Process Assets (OPAs)
2 نوع OPA داریم
1-Processes, Procedures, and Policies
در طول زمان ، سازمان ها فرآیندها (processes) ، رویه ها(procedures) و سیاست های (policies)پروژه ها را توسعه یا اتخاذ می کنندو آنها به جنبه های مختلف پروژه مانند کیفیت ، تدارکات ، مدیریت منابع ، بعلاوه change control ، امنیت ، complianceو دیگر جنبه ها اعمال می شوند.
پروژه ها ممکن است پیشنهاداتی برای تغییرات در آنها داشته باشند ولی مالک آنها در سازمان PMO و دیگر بخش هایی که پاسخگو به حاکمان سازمان هستند می باشند.
2-Organizational Knowledge Repositories
مخزن دانش سازمان شامل اطلاعات در مورد جنبه های بسیاری از پروژه است
اطلاعات تاریخی بوسیله پروژه ها نگهداری می شوند و بروزرسانی می شوند و ممکن است بعنوان بخشی از historical information repository برای دیگر بخش های سازمانی مورد قبول باشند.برای برنامه ریزی و مدیریت ویژگی های پروژه ها می تواند مورد استفاده قرار بگیرند.
چیزهایی که در Organizational Knowledge Repositories نگهداری می شوند
1-Historical information can include:
• Activities
• WBSs
• Benchmarks
• Reports
• Risks and risk response plans
• Estimates
• Resources used
• Project management plans
• Project Documents
• Baselines
• Correspondence (مکاتبات)
• lessons learned مستند می شود چه چیزی درست انجام می شود .چه چزی غلط و اگر تیم فرصت مجدد داشت چه چیزی را بصورت متفاوتی انجام می داد و این درس آموخته ها بعد از بستن پروژه در lesson learned repository نگهداری و ذخیره می شوند
2-
• Configuration management, including file structure, file-naming conventions, baselines of organizational standards, and templates of project documents
• Financial data, including budgeb and actual costs of completed projects
• Issue logs and documentation regarding defects on project
• Metrics that may be useful for other projects
• Project management plans and baselines,as well as project documents, such as network diagrams, risk registers, and stakeholder registers
Enterprise Environmental Factors
مانند OPAاست ولی بطور عمومی خارج از کنترل تیم پروژه هستند.2 نوع internal و externalدارد
External EEF
قوانین حکومتی و یا دیگر قوانین که سازمان ملزم به انجام آنها است
Internal EEF
شامل ساختار ، فرهنگ ، سیستم ها ، موقعیت جغرافیایی سازمان می باشد.
منابع مرتبط با EEF شامل تکنولوژی و منابع فعال برای تخصیص به پروژه می باشند که شامل مستندات در مورد مهارت ها و توانایی های منابع داخلی و منابع تایید شده خارجی می باشند که طبق یک توافق مصوب شده در دسترس هستند.
EEFs مرتبط با مدیریت پروژه شامل یک سیستم مدیریت منابع ، سیستم procurement و سیستم quality management می باشد
Assumption Log
مخزن assumtion ها و constraint ها می باشد
در زمان توسعه چارتر پروژه شروع می شوند.
ابتدا در سطح High level در business case و project charter شناسایی می شوند و در زمان پیشرفت پروژه توجه بیشتری به آنها می شود.
1-assumtions | بخش مهمی در ارتباطات است برای اینکه بفهمیم مدیر ما و یا ذینفعان چه چیزی را درست می پندارند در مورد پروژه .یعنی انتظارات آنها چیست.مفروضات اشتباه برای پروژه ریسک بهمراه دارند
2-constraints | فاکتورهایی که پروژه را محدود می کنند مانند schedule, cost,scope,risk,quality,resource و customer satisfaction و دیگر فاکتورهای محدود کننده پروژه
Stakeholders and Stakeholder Management
به هر شخصی یا سازمانی که چه بصورت منفی یا مثبت از پروژه یا محصول پروژه منفعت می برد ذینفع پروژه می گوییم.
آنها می توانند شامل تیم مدیریت پروژه ، PMO یا protfolio manager ها یا program manager ها یا دیگر بخش ها یا گروه ها ی سازمان مانند بخش بازاریابی ، حقوقی ، سرویس دهی مشتریان یا functional manager ها یا operational manager ها و business analystها باشند.
ذینفعان می توانند در پروژه نقش فعالی را داشته باشند و یا نقش advisoryیا مشاور را داشته باشند و می توانند خارج از سازمان باشند
هر شخصی که در پروژه می تواند نقش مثبت یا منفی را ایفا کند حتی اگر بعنوان بخشی از پروژه نباشد می تواند ذینفع باشد
Proper stakeholder management
یعنی ذینفعان را آگاه نگاه داریم ، ورودی های آنها را خواستار باشیم و برای رضایت نیازمندی ها و انتظاراتشلت کار کنیم.بدون این کارها احتمال شکست پروژه وجود دارد
Work Performance Data, Information, and Reports
1-WPD
شامل اندازه گیری های اولیه یا جزئیات در خصوص فعالیت های ( activty های) جمع آوری شده در طول فرایند Direct and Management project work در فاز executing.مثلا فلان فعالیت 10 روز طول می کشد و در فلان روز تمام می شود
2-WPI
در زمان monitor and controlling پروژه WPDآنالیز می شود برای اینکه از انطباق داشتن آن با PMP و همچنین ارزیابی می شود که بدانیم چه داده های برای کل پروژه وجود دارد.به خروجی این کار WPI می .باید انالیز کنیم چرا آ ن فعالیت بجای 10 روز 12 روز بطول انجامید و راه های رفع مشکل و حتی ممکن است مدت زمان کمتری صرف آن فعالیت شده باشد .به هر حال باید آنالیز شود
3-WPR
WPI سازماندهی می شود و برای دینفعانی که نیاز است اطلاعات را دریافت کنند و فعالیت مثبتی روی اطلاعات داشته باشند ارسال می شود .که به آن WPR می گوییم.در فرایند Manage communication این گزارش توزیع می شود و اگر فعالیت مورد نظر که در پروژه انجام می شود در critical path قرار داشت و زمان بیشتری از آنچه که قبلا پیش بینی شده بود می برد ، ممکن است formal change request برای تطابق الباقی schedule نیاز باشد
انواع Tools and Technique ها
1-Data Gathering
صفحه 48 یا 60 | برای جمع آوری داده از ذینفعان می توانیم از ابزارهای زیر استفاده کنیم:
• Benchmarking
• Brainstorming
• Prompt lists
• Checklists
• Interviews
• Market research
• Questionnaires and surveys
2-Data Analysis
با توجه به نوع داده ای که داریم روی آن کار می کنیم و عمق آنالیز مورد نیاز از لبزارهای زیر استفاده می کنیم:
• Alternatives analysis
• Assumptions and constraints
• Cost-benefit analysis
• Document analysis
• Earned value analysis
• Performance reviews
• Reserve analysis
• Root cause analysis
• Simulation
• Trend analysis
• Variance analysis
• What-if analysis
3-Data Representation
داده های مختلف جمع آوری شده را باید جهت ارتباطات به فرمت مورد نیاز تبدیل کنیم
• affinity diagrams
• Cause-and-effect diagrams
• Control charts
• Flow charts
• Hierarchical charts
• histograms
• Logical data models
• Matrix diagrams/charts
• Mind mapping
• Probability and impact matrices
• Scatter diagrams
• Stakeholder engagement assessment matrices
• Stakeholder mapping/representation
• Text-oriented formats
4-Decision-Making
اغلب با ورودی از تیم پروژه تصمیمات بیشماری را باید در طول پروژه بگیریم.
• Multicriteria decision analysis
• Voting
• Decision tree analysis
5-Communication
• Active listening
• Feedback
• Presentations
• Meeting management
• Communication methods
• Communications technology
6-Interpersonal and Team Skills
المان های هنر مدیر پروژه هستند که با تکنیک های ارتباطات ارتباط تنگاتنگی دارند
• Conflict management
• Cultural awareness
• Decision-making
• Emotional intelligence
• Facilitation
• Influencing
• Leadership
• .Meeting management
• Motivation
• Negotiation
• Networking
• Observation/ conversation
• Political awareness
• Team building
7-Estimating
تخمین همه جانبه از پروژه شامل schedule, Cost و resource می باشد و مدیر پروژه مسئول آن است
• Estimating
• Analogous
• Bottom-up
• Top-down
• Expert judgment
Project Management Information System (PMIS)
جزئی از EEFs می باشد.
شامل ابزارهای اتوماتیک مانند نرم افزارهای scheduling، یک configuration management system، فضاهایی اشتراکی با توزیع شده برای file storage و work authorization software و time-tracking software و procurement management software بعلاوه مخازنی برای historical information
PMIS در خیلی از فرایند های planning , executing , monitoring و controlling استفاده می شوند
Expert Judgment
برخی اوقات راحت ترین راه برای دریافت اطلاعات این است که از متخصصین اطلاعات بگیریم
یک ابراز مشترک در همه فرایند های project management planning
Meetings
معمولا در فرایندهای Planning پروژه مورد استفاده قرار می گیرند.
راه موثری برای جمع اوری اطلاعات هست و نباید زیاد از حد استفاده شود و مدیر پروژه مسئول تشخیص مفید بودن یا نبودن آن است.
صفحه 59 یا 71

## Test
Project Management Framework | 1399/02/05 | 79% | 1-A
| 1399/02/29 | 87.5% | 2-D
3-A
4-C
5-B
6-A
7-A
8-D
9-A
10-C
11-C
12-B
13-A->B
14-B->C
15-A
16-A->B
17-C
18-C
19-C
20-A
21-B->D
22-C
23-B
24-A->B
25-
26-
27-

## Project Management Process
Project Life Cycle
life cycle یک توالی(progression) از فازها است از طریق یک سری از مراحل توسعه
project life cycle یک متدولوژی سازمانی یا دپارتمانی در حال اجرا برای مدیریت پروژه می باشد
این تجزیه و تحلیل منطقی است از آنچه شما باید برای تولید تحویل شدنی پروژه انجام دهید.
project life cycle برای پروژه خاصی بر اساس معیار هایی مانند نوع محصول توسعه داده شده و ترجیحات سازمان انتخاب شده است
چرخه عمر پروژه می تواند یا برنامه ریزی شده( plan driven )باشد یا تغییر محور (change driven)باشد.
در یک چرخه حیات پروژه عموما یک یا چند فاز (Phase) وجود دارد
این فازها (phases)به صورت جمعی به عنوان چرخه عمر توسعه(development life cycle) یک پروژه گفته می شود.
development life cycle برای این استفاده می شود که از دستیابی به انتظارات و نتایج برنامه در هر فاز اطمینان پیدا کنیم
Plan-Driven Project Life Cycle
life cycle این نوع پروژه ها predictive development life cycle است که به آن waterfall یا traditional هم می گویند
در این نوع چرخه حیات scope و scheduleو Cost در اوایل حیات پروژه و قبل از آغاز کار ایجاد تحویل شدنی های پروژه با جزئیات مشخص شده اند
Change-Driven Project Life Cycle
از چرخه های حیات توسعه ای Iterative , incremental یا adoptive استفاده می کنند و سطوح مختلفی از برنامه ریزی اولیه برای scope , schedule و cost را دارند
در چرخه های حیات iterative و incremental برنامه ریزی اولیه از scope سطح بالا به اندازه ای است که بتوان cost و schedule را بصورت ابتدایی تخمین بزنیم. Scopeدر هر iteration تکمیل تر می شود
در یک incremental development life cycle در هر iteration یک بخش قابل استفاده از محصول تحویل می شود.
در یک iterative development life cycle مفهوم تکمیل شدن از موفقیت درجزئیات و در نهایت رسیدن به نتیجه نهایی می آید
Adaptive development life cycles دارای schedule و cost ثابت است.scope بصورت گسترده تعریف شده است با این مفهوم که در طول پروژه اصلاح خواهد شد.customer's requirement ها در backlog مستند و اولویت بندی شده اند که می تواند با پیشرفت پروژه سازگار شود. کار در Increment کوتاه plan شده است که به customer اجازه تغییر و اولویت بندی مجدد requirementها را با توجه به constraintهای cost را بدهد.
Hybrid Development Life Cycle
ترکیبی از predictive و adaptive development life cycle است .جاهایی از پروژه که requirement ها Well defined هستند از predictive و از Adaptive برای جاهایی از پروژه که requirement ها less clear هستند استفاده می شود
Project Management Process
به اینکه برای مدیریت کار در سراسر project life cycle چه کاری را باید انجام دهیم می گوییم.شامل مدیریت تلاشهای مرتبط با initiating, planning, executing, monitoring and controlling, and closingپروژه .
Phase gate
در انتهای هر فاز نتیجه خروجی پروژه با business document ، charter و project management plan مقایسه می شود و در مورد ادامه پروژه تصمیم گیری می شود.
initiating,
project manager تعیین می کند که آیا business case و benefit management plan قابل دسترس هستند ؟ و برنامه ریزی سطح بالایی را انجام می دهد برای اینکه ببیند پروژه می تواند با توجه به محدودیت های scope , schedule و cost و ..و قابل تکمیل شدن هست؟
ذینفعان شناسایی می شوند و آنالیز می شوند
زمانی که sponsor چارتر را امضاء می کند در این فرایند پروژه بصورت رسمی تصویب می شود و پس از تایید به فرایند planning می رویم
planning
زمانی که project management plan کامل می شود با جزئیات در مورد project life cycle و development approach بوسیله sponsor تایید می شود
Integrated Change Control
اگر انحرافی از plan نیازی به تغییر داشته باشد این فرایند اجرا (در M&C)می شود که اثر آن را بر پروژه مشخص کند و بهترین گزینه را برای مواجه با آن شتاسایی کند و تصمیم به تایید یا رد آن بگیرند
replanning
در تغییر قبل از اینکه تیم بتواند کار را شروع کند باید replanning انجام دهیم تا تغییر با baseline و Project Management Plan مطابقت داشته باشد که این کار هم در ICC انجام می شود
بعد از تغییر plan و baseline برنامه جدید به تیم برای اجرا داده می شود و تیم پروژه را مطابق برنامه جدید انجام می دهد و مطابق baseline جدید نیز مانیتور و کنترل می کند
در سراسر پروژه بررسی مجدد project plan ضروری است .برای مثال زمانی که ذینفع جدید شناسایی می شود و نیاز است که نیازمندیهای آن ها آنالیز شود .یا اگر ریسک جدیدی شناسایی شود که با استفاده از qualitative risk analysis انجام می شود
پروژه همچنین برای انجام rolling wave planning به planning بر می گردد. یا اگر اطلاعات جدیدی در progressing elaboration پیدا شود
*** | در تمام سراسر طول عمر پروژه شما باید monitor و اندازه گیری کنید خروجی پروژه را و هر گونه تلاش مدیریت پروژه ای را و آنها را آنالیز کنید و شناسایی کنید انحرافات از برنامه را .برای همین امکان تصمیم گیری proactive وجو دارد که پروژه در مسیر درست حرکت کند
ص 77

## Scope
scope management
فرایند اینکه بدانیم چه کاری مورد نیاز است و اینکه اطمینان داشته باشیم تنها همان کار انجام شود
scope باید بصورت کاملا شفاف تعریف شود و قبل از شروع کار هم تصویب شود
requirement ها باید از تمامی ذیتفعان تهیه شود و نه فقط از آنهایی که به پروژه اختصاص دارند
requirement ها باید با business case مقایسه شود و رتبه بندی و اولویت بندی شوند و باید بدانیم چه کاری خارج از scope است
Gold plating ممنوع است
تاثیر هر تغییری در scope بر time, cost, risk, quality, resources, and customer satisfaction باید ارزیابی شود
هر تغییر در scope به approved change request نیاز دارد
تغییری در scope که در charter آن کار تعریف نشده باشد نباید مصوب شود
مسئول گرفتن تاییدیه برای تحویل شدنی ها در سراسر پروژه مدیر پروژه است
The Scope Management Process | Plan Scope Management | Planning process group
| Collect Requirements | Planning process group
| Define Scope | Planning process group
| Create WBS | Planning process group
| Validate Scope | Monitoring and controlling proccess group
| Control Scope | Monitoring and controlling proccess group
Product Scope
نیازمندیهای مرتبط به product, service یا result پروژه.
به تحویل شدنی های product به همراه ویژگی ها و عملکردهای آن محصول هم Product Scope می گویند
برای مشخص کردن product scope هم با یک پروژه مقدماتی جداگانه می توان این کار را انجام داد و هم تعریف نیازمندی ها می تواند در خود پروژه انجام شود.
مثلا در پروژه ساخت یک ترمینال قطار جدید product scope می شود یک ترمینال قطار که دارای خصوصیات مشخص شده باشد.
پس از اتمام کار ساخت ترمینال قطار برای تایید product scope آن را با product requirement و product scope statementمقایسه می کنند
product requirement در requirement documentation نگهداری می شود
Project Scope
کاری که اعضاء تیم انجام می دهند برای تحویل محصول پروژه.
project scope شامل product scope هم می شود
مثلا در پروژه ساخت یک ترمینال قطار project scope می شود یک ترمینال قطار که دارای خصوصیات مشخص شده بعلاوه تمام کاری که باید انجام شود تا ایستگاه قطار تحویل شود
بعبارت دیگر project scope شامل planning, coordination, and management activities (such as meetings and reports) می شود که از رسیدن به product scope اطمینان پیدا کنیم. به این تلاش ها scope baseline و scope management plan می گوییم که بخشی از project management plan هستند.
برای تایید project scope آن را با کار انجام شده با scope baseline مقایسه میکنیم
The Scope Management Process
در پروژه های Change-driven نیازمندی ها به میزان کافی شناسایی و مستند می شوند و می توانند نیازمندی ها در سطح بالایی اولویت بندی و تخمین زده شوند .کارها در iteration ها و releaseها شکسته می شوند و قبل از شروع کار جزئیات آنها مشخص می شوند.
باید از اینکه تمام requirementها business case پروژه را که در project charter تعریف شده است را ساپورت می کنند اطمینان داشته باشیم.
Plan Scope Management
| scope management plan And requirement management plan | مشخص می کنند چطور project and product scope تعریف ، مدیریت و کنترل خواهند شد
Inputes
| project charter | توضیحات سطح بالا از product , service و result پروژه که تولید خواهد شد.و همینطور نیازمندیهای سطح بالا نیز در آن مستند شده اند
| project life cycle description | شکستن پروژه به فازهای مختلف که منجر به تولید محصول ، سرویس یا نتیجه خواهند شد.
| OPA | organizational policies and procedures
Historical records
Lesson learned
| development approach | This could be plan-driven (predictive or waterfall), change-driven (iterative, adaptive, or Agile), or a combination, or hybrid, approach.
Outputs
| 1- Scope Management Plan | مدیر پروژه از آن برای راهنمایی در پروژه تا زمان بسته شدن پروژه استفاده می کند. شامل 3 بخش در مورد اینکه scope چطور plan ، execute و control می شود می باشد. موارد زیر در آن در نظر گرفته می شود: 1-دستیابی به scope چطور امکان پذیر می باشد 2-برای برنامه ریزی چگونگی دستابی پروژه به scope از چه ابزارهایی استفاده کنیم 3-چگونه WBS را ایجاد کنیم 4-توسط Project management plan چگونه scope مدیریت و کنترل می شود 5-چگونگی دستیابی به acceptance های تحویل شدنی ها از دیگر جنبه های iterations این است که بخش های دیگر planning پروژه مانند Plan risk response می توانند در scope تاثیر بگذارند و در نتیجه منجر به تغییر scope management plan و project scope statement و WBS می شود. | شرکت می تواند یک الگو برای تمام پروژه ها برای scope management plan داشته باشد | PMP
| 2- Requirements Management Plan |  |  | PMP
اشاره به business management plan هم دارد
اینکه چطور نیازمندی ها مدیریت ، آنالیز ، اولویت بندی می شوند و تغییرات چطور باید ردیابی شوند و اینکه چه چیز هایی را در requirements traceability matrix باید درج کنیم
الزامات چیزهایی هستند که ذینفعان از پروژه و محصول انتظار دارند
الزامات باید یا مشکلی را مرتفع سازند و یا در جهت رسیدن به اهداف مشخص شده در چارتر باشند
Collect Requirements
inputes
1-project charter
2-assumption log
3-stakeholder register
4-agreements
5-OPA
outputs
1- requirement documents
2-requirement traceability matrix
tools and techniques
1-Brainstorming
2-Interviews
3-FOCUS Groups
4-Questionnaires and Surveys
5-Benchmarking
6-Voting
7-Mutticriteria Decision Analysis
8-Affinity Diagrams
ص199